ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская

25 декабря 2020 г.                                                                                           № 121

Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – Методика).

2. Установить, что положения Методики применяются при оценке эффективности реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края, начиная с оценки по итогам 2020 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от                               01 октября 2019 г. № 1493 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Предгорного муниципального района Ставропольского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г., за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в силу с 01 мая 2021 г.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края   	                                                   Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 25 декабря 2020 г. № 121

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа) в целом, подпрограмм муниципальных программ (далее – подпрограмма).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится финансовым управлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) ежегодно по итогам их реализации в отчетном финансовом году.

3. Исходными данными для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемый ответственным исполнителем муниципальной программы;

результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ, осуществляемого отделом экономического развития, торговли и стратегического планирования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития, торговли и стратегического планирования);

результаты оценки налоговых расходов Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

иная (дополнительная) информация об итогах реализации муниципальной программы, необходимая для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемая ответственным исполнителем муниципальной программы, отделом экономического развития, торговли и стратегического планирования по отдельным запросам финансового управления (далее – исходные данные).

4. На основании исходных данных финансовое управление проводит анализ:

степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия кассовых расходов бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы, фактических объемов налоговых расходов Предгорного муниципального округа Ставропольского края, фактических расходов участников муниципальной программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения муниципальной программы (далее – кассовые и фактические расходы) их запланированному уровню;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, определяющей качество управления муниципальной программой (далее – показатель качества управления муниципальной программой).

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно таблице 1.

Таблица 1

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Выше плановой | более 100 |
| Плановая | от 90 до 100 включительно |
| Ниже плановой | от 75 до 90 |
| Неэффективна | менее 75 |

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по следующей формуле:

ОЭ – оценка эффективности реализации муниципальной программы;

СДЦ – степень достижения целей муниципальной программы;

СРЗ – степень решения задач подпрограммы;

КУП – показатель качества управления муниципальной программой.

7. Степень достижения целей муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где

СДЦ – степень достижения целей муниципальной программы;

СДЦi – степень достижения i-й цели муниципальной программы;

Kцi – весовой коэффициент, присвоенный i-й цели муниципальной программы;

– сумма произведений степени достижения i-й цели муниципальной программы и весового коэффициента, присвоенного i-й цели муниципальной программы.

Степень достижения i-й цели муниципальной программы определяется по следующей формуле:

, где

– степень достижения i-й цели муниципальной программы;

– количество показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы;

– оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего достижение i-й цели муниципальной программы;

– сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение i-й цели муниципальной программы.

8. Степень решения задач подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

СРЗ – степень решения задач подпрограммы;

– степень решения i-й задачи подпрограммы;

– весовой коэффициент, присвоенный i-й задаче подпрограммы;

– сумма произведений степени решения i-й задачи подпрограммы и весового коэффициента, присвоенного i-й задаче подпрограммы.

Степень решения i-й задачи подпрограммы определяется по следующей формуле:

, где

– степень решения i-й задачи подпрограммы;

– количество показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы;

– оценка результативности достижения планового значения j-го показателя, характеризующего решение i-й задачи подпрограммы;

– сумма оценок результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих решение i-й задачи подпрограммы.

9. Оценка результативности достижения плановых значений показателей, характеризующих достижение соответствующей цели муниципальной программы (решение соответствующей задачи подпрограммы) (далее – показатели), устанавливается путем сопоставления степени достижения плановых значений показателей (далее – состояние показателя) и степени соответствия кассовых и фактических расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм), оказывающих влияние на значение показателей (далее – расходы на достижение значения показателя), их запланированному уровню согласно таблице 2.

Таблица 2

Оценка

результативности достижения плановых значений показателей

| Состояние показателя | Степень соответствия расходов на достижение значения показателя их запланированному уровню |
| --- | --- |
|  | расходы на достижение значения показателя осуществлены в большем объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в запланированном объеме | расходы на достижение значения показателя осуществлены в меньшем объеме |
| Перевыполнен | 1 | 2 | 3 х О |
| Выполнен | 0 | 1 | 2 х О |
| Не достигнут с положительной динамикой | -1 х К | 0 | 1 х О |
| Не достигнут с отрицательной динамикой | -2 х К | -1 | 0 |

10. Состояние показателя считается перевыполненным, если фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение, и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случаях, если:

фактически достигнутое значение показателя превышает его плановое значение, и фактическая динамика показателя превышает его плановую динамику не более чем на 15 процентов;

фактически достигнутое значение показателя совпадает с его плановым значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения и фактическая динамика показателя меньше его плановой динамики не более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с положительной динамикой, если фактически достигнутое значение показателя меньше его планового значения, фактическая динамика показателя является положительной и меньше его плановой динамики более чем на 15 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым с отрицательной динамикой, если динамика показателя является отрицательной.

11. Динамика показателя, увеличение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году больше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

Динамика показателя, снижение значения которого свидетельствует о достижении цели муниципальной программы (решении задачи подпрограммы), является положительной в случае, если фактически достигнутое значение показателя по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году меньше или равно фактически достигнутому значению показателя по итогам реализации муниципальной программы в году, предшествующем отчетному. В противном случае динамика такого показателя является отрицательной.

12. Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в большем объеме, если они превышают их запланированный уровень более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в запланированном объеме, если они равны их запланированному уровню, превышают их запланированный уровень менее чем на 10 процентов или меньше их запланированного уровня не более чем на 10 процентов.

Расходы на достижение значения показателя считаются осуществленными в меньшем объеме, если они меньше их запланированного уровня более чем на 10 процентов.

13. Показатель качества управления муниципальной программой определяется по следующей формуле:

, где

КУП – показатель качества управления муниципальной программой;

– количество подпрограмм;

– показатель качества управления i-й подпрограммой;

– сумма показателей качества управления i-й подпрограммой.

Показатель качества управления i-й подпрограммой определяется по следующей формуле:

, где

– показатель качества управления i-й подпрограммой;

– количество основных мероприятий i-й подпрограммы;

– количество контрольных событий j-го основного мероприятия i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока;

– общее количество контрольных событий j-го основного мероприятия i-й подпрограммы, срок наступления которых был запланирован в отчетном финансовом году;

– сумма долей контрольных событий основных мероприятий i-й подпрограммы, наступивших не позднее запланированного срока.

14. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ финансовое управление готовит заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ.

__________

О – отношение кассовых и фактических расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к запланированному объему расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм).

К – отношение запланированного объема расходов на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм) к кассовым и фактическим расходам на реализацию подпрограмм (основных мероприятий подпрограмм).