|  |
| --- |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| ст. Ессентукская |

04 апреля 2022 г. № 489

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказом министерства образования Ставропольского края от 02.03.2022 № 330-пр «Об отдельных вопросах обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае», протоколом заседания комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ставропольском крае от 22.10.2021 № 5, с целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проживающих на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края управление образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – управление образования).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году.

2.2. План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании 2022 года.

2.3. Порядок организации отдыха и оздоровления детей на базе образовательных организаций Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – образовательные организации).

2.4. Дислокацию летних лагерей с дневным пребыванием обучающихся на базе образовательных организаций Предгорного муниципального округа Ставропольского края в летний период 2022 года.

2.5. План временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального округа Ставропольского края в плановый период 2022 года.

3. Финансирование отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края в 2022 году осуществляется за счет финансовых средств бюджета Ставропольского края и бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

4. Управлению образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края:

4.1. Принять меры по выполнению Плана мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края в летний период 2022 года, уделив особое внимание мероприятиям по предупреждению антитеррористической деятельности, противопожарной безопасности в местах организованного труда и отдыха детей и подростков, мероприятиям по профилактике детского травматизма.

4.2. Не допускать открытия учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков без разрешения ТОУ Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки.

4.4. Обеспечить максимальный охват детей, проживающих на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.

4.5. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе эффективности образовательных организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

5. Образовательным организациям Предгорного муниципального округа Ставропольского края:

5.1. Обеспечить различные формы организации летнего отдыха детей и подростков.

5.2. Принять меры к полному охвату организационными формами отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.3. При организации оздоровительной компании уделять внимание вовлечению детей-инвалидов в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости;

5.4. Принять меры по максимальному охвату детей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный» организационными формами отдыха, оздоровления и занятости.

5.5. Осуществлять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по проведению в период школьных каникул специализированных (профильных смен), палаточных лагерей труда и отдыха, расширению возможностей для временной занятости детей.

5.6. Создавать условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения.

5.7. Не допускать отправки групп детей без согласования в установленном порядке с ОГИБДД Отдела МВД России «Предгорный».

6. Управлению по культуре, туризму и делам молодёжи администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края разработать план мероприятий по организации досуга детей и подростков в учреждениях культуры в летний период.

7. Отделу по спорту и физической культуре администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края оказать содействие:

7.1. В проведении спортивно-массовой работы с детьми и подростками.

7.2. В обеспечении посещения детей и подростков физкультурно-спортивных клубов.

8. Рекомендовать:

8.1. Филиалу федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе» провести:

8.1.1. Обучающие семинары с медицинскими работниками, обслуживающими общеобразовательные организации по профилактике COVID-19, Крымской геморрагической лихорадки, туляремии, инфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций.

8.1.2. Акарицидные обработки территорий всех лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.

8.2. Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения» оказывать содействие в реализации плана мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

8.3. Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения Предгорного района» организовать временные рабочие места преимущественно для несовершеннолетних из социально-незащищенных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

8.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Предгорная районная больница» оказать руководителям образовательных организаций помощь и содействие при проведении медицинских осмотров детей, подростков, педагогических работников и обслуживающего персонала при направлении их в летние оздоровительные учреждения и обеспечить на местах деятельность медицинских работников в период летней оздоровительной кампании.

8.5. Отделу военного комиссариата Ставропольского края по Предгорному району организовать экскурсии в войсковую часть 03007 г. Ессентуки в период летней оздоровительной кампании 2022 года.

8.6. Отделу по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России «Предгорный»:

8.6.1. организовать индивидуальную занятость, отдых и досуг несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении;

8.6.2. проводить мероприятия с несовершеннолетними по пропаганде здорового образа жизни и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

9. Управлению образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края принять меры по обеспечению занятости и отдыхом детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в первоочередном порядке.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края [www.pmosk.ru](http://www.pmosk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края Кацана В.Н.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края Н.Н.Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 04 апреля 2022 г. № 489

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| Кацан Владимир Николаевич | заместитель главы администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| Адаменко Любовь Алексеевна | начальник управления образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Бахолдина Вера Николаевна | главный специалист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» Предгорного муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Бедаидзе Гиви Гивиевич | начальник отделения военного комиссариата Предгорного района Ставропольского края (по согласованию) |
| Антропов Евгений Михайлович | начальник отдела по спорту и физической культуре администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края |
| Бабелурова Елена Анатольевна | начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края |
| Бондаренко Елизавета Леонидовна | директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» Предгорного муниципального округа Ставропольского края |
| Воловенко Анастасия Эдуардовна | начальник отдела по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный» (по согласованию) |
| Глушкова Светлана Васильевна | председатель межрайонного представительства Федерации Профсоюзов Ставропольского края, председатель координационного совета организаций профсоюзов в Предгорном муниципальном округе, (по согласованию) |
| Гончаревская Вера Викторовна | председатель Совета женщин Предгорного муниципального округа (по согласованию) |
| Донская Наталья Дмитриевна | директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) |
| Жук Сергей  Иванович | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно – спасательная служба Предгорного муниципального района» (по согласованию) |
| Леонов Георгий Одиссевич | главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе» (по согласованию) |
| Ляхов Олег Александрович | руководитель филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - главный редактор газеты «Искра» Предгорного муниципального округа (по согласованию) |
| Мужиченко Юлия Николаевна | инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России «Предгорный» (по согласованию) |
| Пилавова Галина  Кириаковна | начальник управления по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края |
| Позднякова Елена Петровна | заместитель главного врача по организационной методической работе (по согласованию) |
| Прокопенко Сергей Сергеевич | майор внутренней службы отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ессентуки и Предгорному району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Темирчева Виктория Викторовна | главный специалист Думы Предгорного муниципального округа (по согласованию) |
| Устименко Иван Петрович | директор муниципального казенного учреждения «Предгорный районный казачий центр» (по согласованию) |
| Фетисова Марина Вячеславовна | директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Предгорного района» (по согласованию) |
| Чуркина Наталья Александровна | ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ставропольского края в г. Ессентуки (по согласованию) |
| Ященко Елена Николаевна | заведующий Ессентукского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой клинический наркологический диспансер» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 04 апреля 2022 г. № 489

ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков в летний период 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить работу межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Управление образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – управление образования АПМО СК) | Весь период |
| 2. | Подготовить необходимый пакет нормативно-правовых документов для организации летнего отдыха детей и подростков | Управление образования АПМО СК | апрель |
| 3. | Разработать и утвердить план мероприятий по организации летнего отдыха детей и подростков | Управление образования АПМО СК  Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУСО «Предгорный КЦСОН»)  Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»  Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее-МКУ «Молодежный центр»)  Управление труда и социальной защиты населения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее-УТ и СЗН АПМО СК)  Управление по культуре, туризму и делам молодежи администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее-Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК) | апрель |
| 4. | Разработать программы воспитательной и образовательной работы, занятий физической культурой, спортом и туризмом, включая проведение экскурсионных мероприятий, с учетом возрастных категорий детей и подростков | Общеобразовательные организации | апрель, май |
| 5. | Обеспечить контроль за программами воспитательной и образовательной работы оздоровительных организаций | Общеобразовательные организации | перед началом сезона и перед каждой сменой |
| 6. | Определить дислокацию лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций | Управление образования АПМО СК | до 20.03.2022 |
| 7. | Осуществить приемку организаций оздоровления и отдыха детей | Межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Предгорного муниципального округа Ставропольского края | апрель-июнь |
| 8. | Подготовить заявки на организацию отдыха детей в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях, санаториях) Ставропольского края | Общеобразовательные организации | апрель |
| 9. | Получить в ТОУ Роспотребнадзор по СК в г. Ессентуки санитарно-эпидемиологического заключения | Образовательные организации | не позднее 1 недели до открытия |
| 10. | Организовать работу по выявлению детей и подростков из социально-незащищенных семей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в летнем отдыхе и оздоровлении | Образовательные организации | апрель, май |
| 11. | Провести совещание со специалистами по работе с семьей, с целью оказания методической помощи по организации летнего труда и отдыха детей и подростков;  Обеспечить нормативными документами и консультативной помощью по оформлению документации;  Провести инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, охране труда с социальными работниками и специалистами, задействованными в летней оздоровительной компании | Директор ГБУСО «Предгорный КЦСОН»  Заведующий ОПБН | апрель |
| 12. | Организовать в подразделениях ГБУСО «Предгорный КЦСОН» работу волонтерского движения детей и подростков «Звенья милосердия»;  Подготовить списки «Звенья милосердия»;  Закрепить волонтеров за социальными работниками;  Подвести итоги, организовать чествование лучших в День знаний | Управление образования АПМО СК; МКУ «Молодежный центр» совместно с директорами муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций; заведующий ОПБН специалисты ОПБН социальные работники | летний период |
| 13. | Организовать работу по оказанию помощи семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации | Заведующий ОПБН;  Специалисты ОПБН;  Социальные работники | летний период |
| 14. | Организовать освещение материалов о летней оздоровительной кампании в СМИ | Члены межведомственной комиссии | летний период |
| 15. | Способствовать максимальному охвату на детских площадках по месту жительства несовершеннолетних детей из социально-незащищенных семей, состоящих на обслуживании в ОПБН | Управление образования АПМО СК  Заведующий ОПБН  Специалисты ОПБН | летний период |
| 16. | Сформировать банк детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, обеспечив их каникулярную занятость в полном объеме | Управление образования АПМО СК  ГБУСО «Предгорный КЦСОН»  Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав АПМО СК | летний период |
| 17. | Вести работу по организации оздоровления в санаторно-курортных учреждениях и оздоровительных лагерях детей и подростков ПМО СК | ГБУСО «Предгорный КЦСОН» | летний период |
| 18. | Своевременная корректировка и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления ПМО СК | Управление образования АПМО СК | по мере необходимости |
| 19. | Обеспечить страхование детей и подростков в период их пребывания в организациях отдыха и их оздоровления | Общеобразовательные организации | летний период |
| 20. | Направить на реабилитацию часто болеющих детей, детей-инвалидов в краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» | Управление труда и социальной защиты населения АПМО СК | летний период |
| 21. | Организовать работу предметных кружков для детей разных возрастов на базе общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации | летний период |
| 22. | Проводить анализ занятости несовершеннолетних с целью своевременного выявления фактов безнадзорности и незамедлительного принятия мер по обеспечению занятости подростков | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав АПМО СК)  Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»  Управление образования АПМО СК | июнь-август |
| 23. | Принять участие в организации и проведении межведомственных рейдов в семьи несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и проживающих в социально-опасных семьях, с целью осуществления контроля за их занятостью в летний период | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав АПМО СК  Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»;  Управление образования АПМО СК | июнь-август |
| 24. | Организовать и принять участие в проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав АПМО СК  Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»  Управление образование АПМО СК | июнь-август |
| 25. | Провести инструктивные совещания-семинары для организаторов отдыха в период летней оздоровительной кампании 2022 года с различными категориями педагогических работников (начальники лагерей, старшие воспитатели, воспитатели, вожатые, психологи, повара, медицинские работники) | Управление образования АПМО СК  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Предгорная районная больница»;  Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Предгорном районе» | апрель, май |
| 26. | Организовать работу психологов в общеобразовательных организациях с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | Управление образования АПМО СК  Руководители общеобразовательных организаций | июнь-август |
| 27. | Осуществлять контроль за полноценным функционированием организаций детского отдыха с проведением комплекса мероприятий, направленных на улучшение материально-технического состояния и эффективную работу пищеблоков, соблюдением режимных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детских оздоровительных лагерей, состоянием здоровья детей, проводить оценку эффективности оздоровления детей | ГБУЗ «Предгорная районная больница»  Управление образование АПМО СК;  ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки (по согласованию) | апрель-сентябрь |
| 28. | Обеспечить прохождение медицинского осмотра на наличие нораротовирусную инфекцию работников пищеблока | ГБУЗ «Предгорная районная больница»  Управление образования АПМО СК  Общеобразовательные организации | апрель, май |
| 29. | Организовать и провести семинары и другие формы повышения квалификации работников организаций отдыха и оздоровления детей | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | перед началом каждой смены |
| 30. | Организовать контроль за укомплектованностью детских оздоровительных лагерей педагогическими кадрами, принять особые меры по недопущению к работе лиц, имеющих или имевших судимости за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних | Общеобразовательные организации;  Отдел МВД России «Предгорный» | весь период |
| 31. | Организовать и провести медицинские осмотры педагогических работников для работы в оздоровительных учреждениях (согласно графику) | Общеобразовательные организации;  ГБУЗ «Предгорная районная больница» | май |
| 32. | Организовать проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Управление образования АПМО СК;  Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»  Ессентукский филиал государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК «Краевой клинический наркологический диспансер» | июнь-август |
| 33. | Организовать участие в совместных рейдах по выявлению лиц употребляющие спиртные напитки или психоактивные вещества | Отделение по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Предгорный»  Ессентукский филиал государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК «Краевой клинический наркологический диспансер» | весь период |
| 34. | Принять меры по созданию условий для безопасного нахождения детей в лагерях дневного пребывания, на улице, водных объектах, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также во время следования групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно в период летней оздоровительной кампании | Управление образование АПМО СК;  Отдел МВД России «Предгорный» | летний период |
| 35. | Обеспечить проведение мероприятий по дезинсекции, дератизационных, дезинсекционных обработок в помещениях и на территориях лагерей, а также акарицидных обработок территорий лагерей с дневным пребыванием | Образовательные организации | весь период |
| 36. | Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, предъявляемых к территориям и зданиям организаций отдыха и оздоровления детей | Образовательные организации | весь период |
| 37. | Организовать план мероприятий по организации досуга детей и подростков в учреждениях культуры в период летней оздоровительной кампании | Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК | весь период |
| 39. | Организовать лекционно-просветительскую работу с детьми и подростками в учреждениях культуры, школьных лагерях, на площадках по месту жительства в период летней оздоровительной кампании | Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и творчества «Предгорье», сельские дома культуры | весь период |
| 40. | Организовать работу профильных смен прикладного творчества и эстетической направленности на базе МБОУ СОШ № 9 с. Винсады, № 1 ст. Ессентукская и МБОУ ООШ № 65 ст. Ессентукская | Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК  Общеобразовательные организации | весь период |
| 41. | Организовать проведение торжественной церемонии вручения паспортов юным гражданам России, впервые получившим паспорт, в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» | Директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | 12.06.2022 |
| 42. | Организовать среди библиотек района проведение районного смотра-конкурса детских рисунков и фотографий «Яркие каникулы или вокруг света за одно лето» | Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК | летний период |
| 43. | Организовать проведение лекций, бесед, вечеров-встреч, посвященных пропаганде здорового образа жизни и соблюдению правопорядка: «Первая сигарета…насколько вредно это?», «Пагубные привычки», «Мы и закон», «Береги здоровье смолоду» | Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК | летний период |
| 44. | Организовать проведение «Летних чтений», с детьми, подростками и работниками клубных учреждений и библиотек на площадках по месту жительства | Управление по культуре, туризму и делам молодежи АПМО СК | летний период |
| 45. | Провести историко-познавательный час «Под сенью Петра и Февронии» | Директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | 08.07.2022 |
| 46. | Провести познавательную программу с играми народов, проживающих на территории Предгорного МО «Сундук забытых игр» | Директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» | июль 2022 |
| 47. | Организовать проведение спартакиады летних оздоровительных учреждений и принять участие в краевых конкурсах: на лучшую организацию и проведение профильной смены в лагерях с дневным пребыванием образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей; на лучшую организацию досуга молодежи по месту жительства; на лучшую организацию физкультурной работы в лагерях с дневным пребыванием; на лучшую организацию работы площадок по месту жительства | Управление по культуре, туризму и делам молодежи администрации ПМО СК  Отдел по спорту и физической культуре администрации ПМО СК (далее отдел по спорту и физической культуре АПМО СК)  Управление образования администрации ПМО СК | весь период |
| 48. | Организовать временные рабочие места для несовершеннолетних из социально незащищенных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | Управление образования администрации ПМО СК  Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Предгорного района» | весь период (по согласованию) |
| 49. | Направлять детей в ВДЦ «Орленок», «Смена» | Управление образования АМПО СК | по квоте |
| 50. | Обеспечить, без взимания платы, в соответствии требованиям приказа МВД России от 22 марта 2019 г. № 177:  сопровождение детей к месту отдыха и обратно;  безопасности организованных перевозок детей в оздоровительные центры и обратно, включая установление контроля за исправностью транспортных средств и выделение сопровождения;  правопорядка в детских оздоровительных организациях и на прилегающих к ним территории, а также проведение других профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений на территории организаций отдыха и оздоровления детей и подростков | ОМВД России «Предгорный» | весь период |
| 51. | Провести выездные дни в войсковую часть 03007 г. Ессентуки с участием детей, находящихся в социально-опасном положении | Управление образования АПМО СК  Военный комиссариат Предгорного района Ставропольского края (по согласованию) | по отдельному графику |
| 53. | Подготовить отчет:  Управлению образования АПМО СК,  Отделу по спорту и физической культуре администрации ПМО СК,  Управлению по культуре и делам молодежи администрации ПМО СК,  Управлению труда и социальной защите населения администрации ПМО СК,  Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения»,  Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Предгорная районная больница»,  Государственному казенному учреждению «Центр занятости населения Предгорного района», о работе по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2021 года и заслушать его на заседании районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков летом 2021 года | Управление образования АПМО СК;  Отдел по спорту и физической культуре АПМО СК  Управление труда и социальной защите населения АПМО СК  ГБУСО «Предгорный КЦСОН»  ГБУЗ «Предгорная районная больница»  ГКУ «Центр занятости населения | ежемесячно |
| 54. | Обеспечить организаторов оздоровления и отдыха детей методическими, информационными и другими материалами | Управление образования АПМО СК | апрель-июнь |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 04 апреля 2022 г. № 489

ПОРЯДОК

организации отдыха и оздоровления детей на базе образовательных организаций Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2022 года на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края на базе образовательных учреждений с дневным пребыванием детей.

2. Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул осуществляется на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее - лагерь отдыха).

3. Получателями путевок в лагеря отдыха являются учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования от 6,6 до 17 лет включительно.

4. Продолжительность смены в лагерях отдыха составляет 21 календарный день в каждом потоке. Сроки потоков:

1 смена - с 01 июня по 22 июня 2022 г.;

2 смена - с 27 июня по 17 июля 2022 г.

5. В лагерях отдыха осуществляется двухразовое питание (завтрак и обед) за счет субвенций из бюджета Ставропольского края.

Питание предоставляется обучающимся, получившим путевку в лагерь с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений Предгорного муниципального округа Ставропольского края, в дни посещения лагеря.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 04 апреля 2022 г. № 489

ДИСЛОКАЦИЯ

летних лагерей с дневным пребыванием школьников на базе общеобразовательных организаций Предгорного муниципального округа Ставропольского края в летний период 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | июнь | июль |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Романа Кулакова» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Ессентукская | 150 | 80 |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Суворовская | 0 | 182 |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Бекешевская | 75 | 50 |
| 4. | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставропольского края «Средняя общеобразовательная школа № 3» Ставропольского края п. Мирный | 50 | 50 |
| 5. | общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Боргустанская | 95 | 70 |
| 6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» Предгорного муниципального округа Ставропольского края с. Новоблагодарное | 70 | 53 |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Нежинский | 75 | 45 |
| 8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Ессентукская | 0 | 150 |
| 9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Суворовская | 44 | 32 |
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Предгорного муниципального округа Ставропольского края с. Винсады | 100 | 90 |
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» Предгорного муниципального округа Ставропольского края с. Юца | 85 | 70 |
| 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» Предгорного муниципального округа Ставропольского края с. Юца | 52 | 52 |
| 13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» Предгорного муниципального округа Ставропольского края с. Этока | 50 | 43 |
| 14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Пятигорский | 85 | 75 |
| 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Санамер | 28 | 28 |
| 16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Подкумок | 70 | 50 |
| 17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Урожайный | 35 | 26 |
| 18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 20» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Суворовская | 60 | 50 |
| 19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Горный | 30 | 20 |
| 20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Суворовская | 75 | 52 |
| 21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 25» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Нижне-Этокский | 30 | 20 |
| 22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» Предгорного муниципального округа Ставропольского края п. Ясная Поляна | 85 | 55 |
| 23. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 27» Предгорного муниципального округа Ставропольского края х. Тамбукан | 30 | 20 |
| 24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 65» Предгорного муниципального округа Ставропольского края ст. Ессентукская | 30 | 30 |
| 25. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» ст. Ессентукская Предгорного муниципального округа Ставропольского края | 30 | 15 |
| 26. | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» ст. Ессентукская Предгорного муниципального округа Ставропольского края | 0 | 40 |
| Всего | 26 | 2882 | |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 04 апреля 2022 г. № 489

ПЛАН

временного трудоустройства несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального округа Ставропольского края в 2022 года

Период работы с 15 по 30 июня 2022 г. (12 рабочих дней)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер школы | Кол-во человек | Заработная плата из средств местного бюджета на 1 чел. |
| 1 | МБОУ СОШ № 4 | 3 | 1291,77 |
| 2 | МБОУ СОШ № 6 | 15 | 1291,77 |
| 3 | МБОУ СОШ № 7 | 10 | 1291,77 |
| 4 | МБОУ СОШ № 9 | 10 | 1291,77 |
| 5 | МБОУ СОШ № 10 | 10 | 1291,77 |
| 6 | МБОУ СОШ № 11 | 10 | 1291,77 |
| 7 | МБОУ СОШ № 14 | 22 | 1291,77 |
| 8 | МБОУ СОШ № 15 | 10 | 1291,77 |
| 9 | МБОУ СОШ № 19 | 5 | 1291,77 |
| 10 | МБОУ СОШ № 20 | 15 | 1291,77 |
| Итого: | | 110 | 142094,70 |

Период работы с 1 по 31 июля 2022 г. (21 рабочий день)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер школы | Кол-во человек | Заработная плата из средств местного бюджета на 1 чел. |
| 1 | МБОУ СОШ № 1 | 17 | 2260,60 |
| 2 | МБОУ СОШ № 2 | 20 | 2260,60 |
| 3 | МБОУ СОШ № 3 | 10 | 2260,60 |
| 4 | МБОУ СОШ № 4 | 12 | 2260,60 |
| 5 | МБОУ СОШ № 5 | 10 | 2260,60 |
| 6 | МБОУ СОШ № 14 | 11 | 2260,60 |
| 7 | МБОУ СОШ № 17 | 10 | 2260,60 |
| 8 | МБОУ СОШ № 24 | 15 | 2260,60 |
| 9 | МБОУ СОШ № 26 | 15 | 2260,60 |
| Итого: | | 120 | 271272,00 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 04 апреля 2022 г. № 489

ПЛАН

по приобретению путевок в загородные лагеря в общеобразовательных организациях Предгорного муниципального округа Ставропольского края в 2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Номер школы | Кол-во человек |
| 1. | МБОУ СОШ № 1 | 25 |
| 2. | МБОУ СОШ № 2 | 22 |
| 3. | МБОУ СОШ № 3 | 8 |
| 4. | МБОУ СОШ № 4 | 10 |
| 5. | МБОУ СОШ № 5 | 9 |
| 6. | МБОУ СОШ № 6 | 12 |
| 7. | МБОУ СОШ № 7 | 28 |
| 8. | МБОУ СОШ № 8 | 3 |
| 9. | МБОУ СОШ № 9 | 18 |
| 10. | МБОУ СОШ № 10 | 14 |
| 11. | МБОУ СОШ № 11 | 9 |
| 12. | МБОУ СОШ № 13 | 5 |
| 13. | МБОУ СОШ № 14 | 16 |
| 14. | МБОУ СОШ № 15 | 5 |
| 15. | МБОУ СОШ № 16 | 2 |
| 16. | МБОУ СОШ № 17 | 9 |
| 17. | МБОУ СОШ № 19 | 2 |
| 18. | МБОУ ООШ № 20 | 12 |
| 19. | МБОУ ООШ № 21 | 2 |
| 20. | МБОУ ООШ № 23 | 2 |
| 21. | МБОУ СОШ № 24 | 9 |
| 22. | МБОУ ООШ № 25 | 2 |
| 23. | МБОУ СОШ № 26 | 9 |
| 24. | МБОУ ООШ № 27 | 2 |
| 25. | МБОУ ООШ № 28 | 2 |
| 26. | МБОУ ООШ № 65 | 6 |
| Итого: | | 243 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_