РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская

28 декабря 2020 г.                                                                                         № 81-р

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края

В целях координации работы по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно – Методические указания, программы).

2. Методические указания применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края, начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Н. Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 28 декабря 2020 г. № 81-р

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с пунктом 15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от (далее соответственно - Порядок, Программы), проведению мониторинга хода реализации Программ и подготовке отчетов о ходе реализации Программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Методических указаниях:

подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации Программы;

сфера реализации Программы (подпрограммы) – сфера социально-экономического развития Предгорного муниципального округа, на решение проблем которой направлена соответствующая программа (подпрограмма);

основные параметры Программы (подпрограммы) - цели Программы, задачи подпрограммы, система основных мероприятий, индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы, конечные результаты реализации Программы (подпрограммы), сроки их достижения, финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, необходимое для достижения целей Программы (решения задач подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Предгорного муниципального округа – противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации Программы;

цель – планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Предгорного муниципального округа посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период реализации Программы;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий в рамках реализации подпрограммы;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие подпрограммы Программы (далее - основное мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в решение задачи подпрограммы;

индикатор достижения цели Программы - количественно и (или) качественно выраженная характеристика достижения цели Программы (достижение конечного результата);

показатель решения задачи подпрограммы - количественно выраженная характеристика решения задачи подпрограммы (достижения непосредственного результата);

конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Предгорного муниципального округа, которое отражает выгоды от реализации Программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и (или) качества реализации основного мероприятия, направленного на решение задачи подпрограммы;

контрольное событие - действие, осуществляемое в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров Программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального округа, утверждаемым администрацией Предгорного муниципального округа (далее – Порядок), и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ставропольского края.

3. Основанием для разработки Программы является перечень муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке, формируемый в соответствии с Порядком.

4. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы и (или) участников Программы в процессе ее разработки и реализации.

5. При внесении изменений в Программу основные параметры прошедших периодов реализации Программы изменению не подлежат.

II. Разработка проекта Программы и ее структура

6. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Программы;

2) текстовая часть Программы в разделе:

Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

3) приложение к Программе приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 – 5)

4) подпрограммы Программы.

7. Программа включает подпрограммы, содержащие основные мероприятия.

8. Программа должна включать подпрограмму «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», направленную на создание условий для реализации программы, содержащую отдельные мероприятия, направленные на содержание структурных подразделений администрации Предгорного муниципального округа, являющихся ответственными исполнителями программы.

Данная подпрограмма также включает основные мероприятия, которые направлены на реализацию Программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм, в том числе основные мероприятия, направленные на предоставление государственных (муниципальных) услуг.

9. Ответственный исполнитель Программы направляет проект Программы на согласование соисполнителям Программы в электронном виде с использованием системы автоматизации делопроизводства.

10. Состав материалов, представляемых в отдел экономического развития, торговли и стратегического планирования и финансовое управление администрации Предгорного муниципального округа (далее соответственно – отдел экономразвития, финуправление) ответственным исполнителем программы с проектом программы, включает:

1). проект нормативного правового акта администрации Предгорного муниципального округа об утверждении программы с заключением о проведении антикоррупционной экспертизы;

2) дополнительные документы, предусмотренные пунктом 19 Порядка.

III. Требования по заполнению паспорта Программы

11. Паспорт Программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).

Цели Программы, индикаторы достижения целей Программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации Программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

Объемы финансового обеспечения Программы указываются в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, в том числе по источникам финансового обеспечения и по годам реализации Программы без расшифровки по подпрограммам.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией Программы) в сфере реализации Программы, сроков их достижения.

IV. Требования к содержанию Программы

12. Цели Программы должны соответствовать приоритетам и целям реализуемой в Ставропольском крае государственной политики в сфере реализации Программы и определять конечные результаты реализации Программы.

13. Приоритеты и цели реализуемой в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края государственной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р, государственных программ Российской Федерации, и Ставропольского края, документов стратегического планирования Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 г. », государственными программами Ставропольского края, Стратегией социально-экономического развития Предгорного района до 2035 года, утвержденной решением совета Предгорного муниципального района Ставропольского края от                                    23 декабря 2019 г. № 72 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Предгорного района до 2035 года», прогноза социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, и других нормативно правовых актов администрации Предгорного муниципального  округа Ставропольского края;.

14. Цель Программы (задача подпрограммы) должна соответствовать следующим критериям:

1) специфичность (цель Программы (задача подпрограммы) должна соответствовать сфере реализации Программы (подпрограммы);

2) конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

3) измеримость (достижение цели Программы (решение задачи подпрограммы) можно проверить);

4) достижимость (цель Программы (задача подпрограммы) должна быть достижима (решаема) за период реализации Программы (подпрограммы);

5) релевантность (соответствие формулировки цели Программы (задачи подпрограммы) ожидаемым конечным результатам реализации Программы (подпрограммы).

Формулировка цели Программы (задачи подпрограммы) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели Программы (задачи подпрограммы) или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели Программы (решения задачи подпрограммы), а также описания путей, средств и методов достижения цели Программы (решения задачи подпрограммы).

15. Достижение цели Программы обеспечивается решением задач соответствующей этой цели подпрограммы. Задача подпрограммы определяет непосредственный результат реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий. Сформулированные задачи подпрограммы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели Программы.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного основного мероприятия (конкретных основных мероприятий). Формулировка задач подпрограммы и выделение основных мероприятий должны осуществляться таким образом, чтобы исключить зависимость решения нескольких задач от реализации одного основного мероприятия.

15.1. Каждой цели Программы (задаче подпрограммы) присваивается весовой коэффициент, исходя из специфики Программы (подпрограммы), в зависимости от значимости достижения цели Программы (задачи подпрограммы) для оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы), а также с учетом доли

финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение цели Программы (задачи подпрограммы). Сумма весовых коэффициентов по Программе (подпрограмме) должна быть равна единице.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3)

16. При постановке целей Программы и задач подпрограммы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения целей Программы или решения задач подпрограммы. Для этого необходимо сформировать индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы.

17. Сведения о составе и значениях индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).

Количество индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности при проверке достижения целей Программы и решения задач подпрограммы.

Индикаторы достижения целей Программы приводятся по Программе в разрезе ее целей, показатели решения задач подпрограммы приводятся по каждой подпрограмме в разрезе ее задач.

Один и более индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) может характеризовать достижение одной цели Программы (решение одной задачи подпрограммы). Не допускается включение индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы), которые характеризуют достижение более чем одной цели Программы (решение более чем одной задачи подпрограммы).

18. Используемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

1) адекватность (индикатор достижения цели Программы (показатель решения задачи подпрограммы) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели Программы (решении задачи подпрограммы) и охватывать все существенные аспекты достижения цели Программы (решения задачи подпрограммы), при этом из формулировки индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы) и дополнительных документов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы), отражающая достижение соответствующей цели Программы (решение задачи подпрограммы);

2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы (подпрограммы);

3) объективность (не допускается использование индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы), улучшение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел);

4) используемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций, к искажению результатов реализации Программы (подпрограммы);

5) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы (подпрограммы);

6) однозначность (определение индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы);

7) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задач подпрограммы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

8) сопоставимость (выбор индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

9) своевременность и регулярность проведения мониторинга индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы).

19. Индикаторы достижения целей Программы (показатели решения задач подпрограммы) должны количественно и (или) качественно характеризовать ход реализации Программы (подпрограммы), достижение целей Программы (решение задач подпрограммы), а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы;

непосредственно зависеть от решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы;

соответствовать нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

20. В число используемых индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) должны включаться:

1) показатели, содержащиеся в Указе Президента Российской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

2) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

3) показатели (индикаторы) государственных программ Ставропольского края, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

4) агрегированные показатели объема и качества оказания (выполнения) государственных (муниципальных) услуг (работ);

5) агрегированные показатели результативности использования межбюджетных субсидий, предоставляемых в рамках Программы;

6) показатели результативности применения мер государственного регулирования (налоговых, тарифных и др.);

7) показатели результативности использования субсидий юридическими лицами;

8) показатели результативности исполнения публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

9) показатели результативности осуществления основных мероприятий участниками реализации Программы;

10) показатели, зафиксированные в планах мероприятий («дорожных картах») и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных документах стратегического планирования.

21. Показатели решения задач подпрограммы должны быть увязаны с индикаторами достижения целей Программы, но не должны их дублировать.

Индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы должны иметь запланированные по годам количественные значения, которые:

1) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, международными организациями;

2) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

3) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), либо включенным в дополнительные документы в соответствии с требованиями методических указаний.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4) в составе дополнительных документов.

22. Индикаторы достижения целей Программы (показатели решения задач подпрограммы), рассчитанные по методикам, утвержденным органами исполнительной власти Ставропольского края (включенным в дополнительные документы), применяются только при отсутствии возможности получить данные государственного (федерального) статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края.

23. Показатели результативности проведения основных мероприятий, направленных на совершенствование процедур государственного (муниципального) управления, отражающие эффективность выполнения функций органов исполнительной власти и (или) результативность применения мер правового регулирования, могут иметь значения, отличные от числовых, и не иметь методики расчета их значений.

24. В случае несоответствия целевых значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в пункте 23 Порядка, а также при планировании сохранения текущих значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) либо их ухудшения в ходе реализации Программы (подпрограммы) в составе дополнительных документов представляется отдельное обоснование предлагаемых значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы).

25. На основе последовательности решения задач подпрограммы могут определяться этапы реализации Программы. Для каждого из этапов реализации Программы необходимо определить промежуточные результаты реализации Программы.

26. В случае предоставления в рамках Программы из краевого бюджета субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям Программы, Программа должна содержать информацию о показателях результативности использования таких субсидий.

В случае предоставления в рамках Программы субсидий на реализацию отдельных основных мероприятий в сфере реализации Программы агрегированные значения показателей результативности использования субсидий включаются в состав показателей решения задач соответствующей подпрограммы Программы.

V. Требования к отражению информации об объемах и источниках финансового обеспечения реализации Программы

27. Объемы финансового обеспечения реализации Программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, по главным распорядителям средств бюджета округа (по ответственному исполнителю Программы и соисполнителям Программы) и источникам финансового обеспечения реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

28. В Программе отражается информация обо всех источниках финансового обеспечения ее реализации, в том числе:

Бюджет округа по типам средств;

прогноз поступлений в бюджет округа средств федерального бюджета, краевого бюджета на реализацию Программы в ходе ее реализации;

оценка выпадающих доходов бюджета округа в результате применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы, в том числе налоговых льгот;

оценка расходов участников Программы.

29. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета округа на период после планового периода определяются исходя из устанавливаемого предельного объема расходов на реализацию Программы в бюджетном прогнозе Предгорного муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период.

30. Параметры финансового обеспечения реализации Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Предгорного муниципального округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 3-х месяцев со дня вступления их в силу. При уточнении объема финансового обеспечения реализации Программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры Программы, в том числе индикаторы достижения целей Программы, показатели решения задач подпрограммы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

31. В рамках отдельных основных мероприятий Программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце четвертом пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, условиями которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов.

VI. Требования к разработке подпрограммы

32. Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.

33. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы;

2) текстовая часть подпрограммы в разделе:

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

34. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" не содержит паспорта. Цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться.

VII. Требования по заполнению паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы

35. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).

Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта Программы.

36. Набор основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для решения задач подпрограммы и должен содержать не менее двух основных мероприятий. Кроме того, основные мероприятия должны быть согласованными и непротиворечивыми.

37. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей Программы и индикаторов их достижения, задач подпрограммы и показателей их решения.

При формировании перечня основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий Программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета округа, при этом наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования направлений расходов целевых статей расходов бюджета округа.

38. В качестве основных мероприятий могут выделяться мероприятия, предусматривающие:

1) обеспечение выполнения функций органами исполнительной власти, казенными учреждениями Предгорного муниципального округа Ставропольского края, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа;

2) в качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограммы предусмотрены субсидии или субвенции из федерального и краевого бюджета бюджету округа в случае, если программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, относящимся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

3) оказание (выполнение) государственных (муниципальных) услуг (работ) сводные показатели муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы могут включаться в состав показателей подпрограммы как показатели непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы.

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности;

5) осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы (муниципальные унитарные предприятия, юридические лица).

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы и влиять на достижение показателя, характеризующего решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на решение более чем одной задачи подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

39. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий, а также включает перечень участников Программы и степень их участия в реализации основных мероприятий.

40. Сводная информация о перечне основных мероприятий, их типах, исполнителях и сроках реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с задачами и показателями их решения, отражается в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.

VIII. Дополнительные документы, представляемые с проектом Программы

41. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края, основных показателей приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ текущего состояния (действительного) состояния сферы реализации Программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики Ставропольского края в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации Программы. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в других муниципальных образованиях Ставропольского края (при возможности такого сопоставления), прогноза ее развития, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов (в случае необходимости) реализации Программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края по итогам реализации Программы должен определять тенденции и планируемые показатели по итогам реализации Программы. При формировании прогноза развития сферы реализации Программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, стратегические документы в сфере реализации Программы и текущее состояние сферы реализации Программы.

42. Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы (подпрограмм).

В части расходных обязательств бюджета округа по каждому основному мероприятию прилагаются подробные обоснования планируемых ресурсов с учетом прогнозируемого уровня инфляции и иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами Предгорного муниципального округа Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации каждого основного мероприятия, в том числе использования инструментов муниципально-частного партнерства, предусматривающего привлечение внебюджетных источников, принятие мер государственного регулирования и др.

43. Для мер правового регулирования в сфере реализации Программы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации Программы (если таковые планируются), основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Ставропольского края).

44. Сведения о формах государственного (федерального) статистического наблюдения, о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем Программы (соисполнителем Программы), представляются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).

45. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации Программы определяются посредством мониторинга и прогнозирования потребности в трудовых ресурсах с целью получения максимально полной и объективной информации по обеспечению кадрами организаций Предгорного муниципального округа Ставропольского края, в том числе посредством разработки баланса трудовых ресурсов.

46. Дополнительные документы, представляемые с проектом Программы, подписываются ответственным исполнителем Программы и вместе с Программой размещаются на официальном сайте ответственного исполнителя Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IX. Мониторинг реализации Программы

47. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного и осуществляется ежеквартально (за исключением IV квартала) по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

48. Объектом мониторинга является выполнение основных мероприятий в установленные сроки, исходя из своевременности наступления контрольных событий, характеризующих выполнение основного мероприятия, полнота расходов осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения, выполнение прогноза поступлений в бюджет округа, а также определение причин невыполнения сроков основных мероприятий и контрольных событий.

49. В соответствии с пунктом 33 Порядка ответственный исполнитель ежегодно разрабатывает проект детального плана-графика реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график) и представляет его на согласование в отдел эконом развития не позднее 10 декабря текущего года.

50. В детальном плане-графике отражаются:

1) полный перечень основных мероприятий;

2) контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий, с указанием сроков наступления контрольного события;

3) фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя Программы, ответственных за реализацию основных мероприятий (не более одного исполнителя не ниже руководителя структурного подразделения, начальника отдела);

4) фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя, участника Программы, ответственных за реализацию контрольных событий (не более одного исполнителя не ниже руководителя структурного подразделения, начальника отдела, руководителя учреждения).

51. Детальный план-график разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).

Детальный план-график, согласованный с отделом эконом развития, утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до                    31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом эконом развития.

52. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется при необходимости его корректировки, связанной с:

1) внесением изменений в Программу;

2) отсутствием возможности реализации по причинам, независящим от ответственного исполнителя, соисполнителя Программы;

3) дополнением новыми контрольными событиями.

К изменениям в детальный план-график прилагаются пояснительная записка с причинами внесения изменений и подтверждающие документы.

53. Основными характеристиками контрольных событий являются значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата выполнения основного мероприятия.

В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать следующие:

1) нормативный правовой акт утвержден;

2) соглашение заключено;

3) объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

4) система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

55. В детальном плане-графике контрольные события выделяются по всем основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация государственных (муниципальных) функций ответственного исполнителя по разработке государственной политики в сфере реализации Программы, осуществлению государственного (муниципального) контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом и предоставлению государственных (муниципальных) услуг.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику непосредственного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего основного мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат реализации основного мероприятия).

Для основных мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для основных мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных (муниципальных) функций (предоставления государственных (муниципальных) услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для основных мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% к общему количеству запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% к общему количеству проверок).

В состав контрольных событий Программы детальных планов-графиков реализации Программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах деятельности органов местного самоуправления, в планах закупок, в планах мероприятий («дорожных картах»), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 г. № 599 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 г.              № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,

паспорта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 15);

паспорта национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                          24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                                   24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                          24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                       24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Наука», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                          24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                           24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Цифровая экономика», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                       24 декабря 2018 г. № 16);

паспорта национального проекта «Экология», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от                          24 декабря 2018 г. № 16), важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

В детальном плане-графике следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

54. В соответствии с пунктом 38 Порядка отдел экономразвития осуществляет мониторинг хода реализации Программ, результаты которого размещаются на официальном сайте администрации Предгорного муниципального округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

57. Мониторинг хода реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, иных отчетов и докладов органов местного самоуправления- ответственных исполнителей и соисполнителей Программ, подготавливаемых по поручению главы Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

По отдельным запросам отдела экономразвития ответственный исполнитель и соисполнители Программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

55. По результатам мониторинга реализации Программы отделом эконом развития, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между ответственным исполнителем (соисполнителями) Программы на очередной финансовый год и плановый период средств бюджета округа или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.

56. В соответствии с пунктом 39 Порядка финансовое управление направляет в отдел экономразвития информацию о кассовых расходах бюджета округа в разрезе Программ, подпрограмм Программ, основных мероприятий, ответственных исполнителей и соисполнителей для проведения мониторинга реализации Программ согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

57. В соответствии с пунктом 38 Порядка ответственный исполнитель Программы на основании отчетных данных, представленных соисполнителями Программы, направляет в отдел экономразвития информацию о мониторинге реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).

X. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации Программы

58. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) должен содержать разделы с информацией о:

1) конечных результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристику влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы;

2) перечне основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результатах реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13);

3) анализе рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм);

4) использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы;

5) достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10), с обоснованием отклонений по индикаторам достижения целей Программы и показателям решения задач подпрограмм, плановые значения по которым не достигнуты);

6) результатах реализации мер правового регулирования;

7) предложениях по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм).

59. При формировании ответственным исполнителем сведений об использовании средств бюджета округа и иных средств на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм, предусмотренных в отчетном году, необходимо указывать данные о расходах, осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения. Сведения представляются ответственным исполнителем Программы в составе годового отчета о ходе реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9).

60. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации основных мероприятий в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям, ответственному исполнителю Программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий, представлять в отдел экономразвития и финансовое управление аргументированное обоснование причин:

1) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм на предстоящий период;

2) значительного недовыполнения одних индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в отчетном периоде;

3) возникновения экономии и (или) не освоения средств бюджета округа на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

4) перераспределения средств бюджета округа между основными мероприятиями Программы (подпрограммы) в отчетном году;

5) исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

61. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

62. В соответствии с пунктом 48 Порядка отдел экономразвития на основании годовых отчетов формирует сводный годовой доклад о ходе реализации Программ.

63. Сводный годовой доклад о ходе реализации Программ должен содержать:

1) основные результаты реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программы за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Предгорного муниципального округа Ставропольского края, связанных с реализацией Программ;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей Программы в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом, начиная с очередного финансового года.

__________________

Приложение

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

муниципальных программ

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

Таблица 1

Форма

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Предгорного муниципального округа Ставропольского края <1> и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год <2> | текущий год <3> | очередной год <4> | первый год планового периода <5> | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1 Программы |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Программы |
| n. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

<2> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<3> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<4> Очередной год - год начала реализации Программы.

<5> Первый год планового периода - год, следующий за годом начала реализации Программы.

Таблица 2

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Программы |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Форма

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | текущий | очередной | 1 год планового периода |  |
| 1. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Форма

Сведения об источнике информации и методике расчета

индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) <11> | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы <12> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

--------------------------------

<11> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

<12> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

Таблица 5

Форма

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ….. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников подпрограммы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников подпрограммы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | средства участников подпрограммы, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |  |  |

### Таблица 6

Форма

Детальный план-график реализации муниципальной

программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края

на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Средства местного бюджета | средства участников Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | средства других источников | юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х | х | х | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х | х | х | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  |  | х | х | х | х | х |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<13> Указывается дата - дд.мм.гггг.

<14> Указываются предусмотренные Программой источники финансирования.

### Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: _______________________________________________

отчетный период: ______________________________________________________

Ответственный исполнитель: ____________________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое поступление бюджетных средств | прогнозируемое поступление бюджетных средств | выпадающие доходы | средства участников Программы |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местногобюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета |  | средства других источников | юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. |
|  | Контрольное событие 1 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. |
| 2.1. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. |
|  | Контрольное событие 2 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. |
| Подпрограмма 2 |

### Таблица 8

Форма

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края на реализацию Программы

рублей

| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись расходов бюджета округа | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1.1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмм 1.2 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа 2 |  | х | х | х |  |  |  |

Таблица 9

Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета

Ставропольского края, бюджета Предгорного муниципального округа и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Программа, всего |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
|  |  | средства участников Программы в т.ч. |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
| II. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
|  |  | средства участников Программы в т.ч. |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |
| II1. | Подпрограмма 2, всего |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |
|  |  | средства участников Программы в т.ч. |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |
|  |  | средства юридических лиц |  |  |

Таблица 10

Форма

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма Программы |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Таблица 11

Форма

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Индикаторы достижения целей Программы

Сроки реализации Программы

Объемы и источники финансового

обеспечения Программы

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Таблица 12

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы Программы

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели решения задач подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы и источники финансового

обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы

Таблица 13

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <15> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы |
| Подпрограмма 1 Программы |
| Задача 1 подпрограммы Программы |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. | х |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |
| Цель 2 Программы |
| Подпрограмма 2 Программы |
| Задача 1 подпрограммы Программы |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 | х |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |

15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.