ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2 квартал 2019 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Предгорного муниципального района Ставропольского края на 2019-2024 годы утверждена постановлением администрации Предгорного муниципального района от 11 октября 2018г. № 1217.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделены средства местного бюджета в сумме – 19 853,00тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение за 2 квартал 2019 года составило 9 588,00 тыс. рублей (48 % от предусмотренного финансирования на текущий год).

В рамках реализации Программы за отчетный период проведена следующая работа:

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы во 2 квартале 2019 года предусмотрены средства местного в объеме 15 981,00 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение за 2 квартал 2019 года составило 7 976,89 тыс. рублей (50% от предусмотренного финансирования на текущий год), в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:

- на проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, приобретение наградной атрибутики – 150,00 тыс. рублей (100%), кассовое исполнение составило 132,46 тыс. рублей (88%). Проведено 47 районных физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных соревнований, охвачено около 5 627 человек;

- на обеспечение участия в соревнованиях разного уровня (краевых, межрегиональных, всероссийских, международных) - 50,00 тыс. рублей (100%), кассовое исполнение составило 50,00 тыс. рублей (100%). За отчетный период спортсмены Предгорного района приняли участие в 44 краевых и Севера-Кавказских соревнованиях;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)из средств районного бюджета выделено – 15 756,00 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение за 2 квартал 2019 года составило 7 794,44 тыс. рублей (50%);

- на обустройство площадки «Центр тестирования ГТО» в МБУ «Спортивная школа» из средств районного бюджета выделено – 25,00 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» во 2 квартале 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 3 872,00 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение составило 1 611,33 тыс. рублей (42 % от предусмотренного финансирования на текущий год).

Начальник отдела по спорту

и физической культуре администрации

Предгорного муниципального района О.С.Копылов

Попова Н.Н.

5-17-32

Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период: 2 квартал 2019 г.

Ответственный исполнитель: отдел по спорту и ФК АПМР СК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей | | | | | | | | |
| фактическое поступление бюджетных средств | | | прогнозируемое поступление бюджетных средств | | | выпадающие доходы | средства участников Программы | |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | средства других источников | юридические лица |
|  | **Программа «Развитие физической культуры и спорта»** | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 9 588,22 | 0,00 | 0,00 | 10 264,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для развития физической культуры и спорта».** | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 7 976,89 | 0,00 | 0,00 | 8 004,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 132,46 | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 1: за 2 квартал 2019 г. проведены все запланированные физкультурно-спортивные мероприятия. | | | | | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 1**  Проведено 106 районных, физкультурно-спортивных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1: во 2 квартале 2019 г. отделом проведено 47 спортивно-массовых мероприятий (44% от планируемого показателя на 2019 г.), где участвовало – 5627 человек. Для награждения победителей соревнований приобреталась наградная атрибутика. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2** Проведение и обеспечение участия в соревнованиях разного уровня (краевых, межрегиональных, всероссийских и международных) | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 2: во 2 квартале 2019 г. спортсмены Предгорного района приняли участие в 38 краевых и Севера-Кавказских соревнованиях. | | | | | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 2** Принято участие в 87 соревнованиях различного уровня, завоевано 368 медалей. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 2: за 2 квартал 2019 г. годовой показатель выполнен на 44 %. Спортсмены завоевали 234 медалей, из них 74 – золотые, 91 – серебряные, 69 – бронзовые. | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3** Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 7 794,44 | 0,00 | 0,00 | 7 961,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 3: во 2 квартале 2019 г. бюджетные учреждения «Спортивная школа» и «Спортивная школа шахмат» осуществляли их деятельности по различным видам спорта: волейбол, бокс, борьба, самбо, легкая атлетика и шахматы. | | | | | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 3** Обеспечена деятельность МБУ «СШ» и МБУ «СШШ» в полном объеме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 3: ежемесячные выплаты бюджетным учреждениям на обеспечение их деятельности по различным видам спорта во 2 квартале 2019 г. выполняются в установленные сроки. | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | **Основное мероприятие 4** Реконструкция центра единоборств «Предгорье» в ст. Ессентукской | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 4: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. | | | | | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 4**  Направлены письма в Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края на участие в государственной программе Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на реконструкцию центра единоборств «Предгорье» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 4: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | **Основное мероприятие 5** Обустройство площадки «Центр тестирования ГТО» в МБУ «Спортивная школа» | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 5: во 2 квартале 2019 г. отделом подготовлен пакет документов для приобретения спортивного инвентаря. | | | | | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие 5**  Приобретен спортивный инвентарь для сдачи нормативов ГТО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 5: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия».** | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 1 611,33 | 0,00 | 0,00 | 2 260,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | **Основное мероприятие** Обеспечение реализации Программы | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 1 611,33 | 0,00 | 0,00 | 2 260,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия: за 2 квартал 2019 г. обеспечена реализация Программы в объеме 42 % от предусмотренного финансирования на текущий год. | | | | | | | | | | | |
|  | **Контрольное событие**  Обеспечена реализация подпрограммы в полном объеме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. | | | | | | | | | | | |