**Пояснительная записка**

**о реализации муниципальной программы**

**«Управление имуществом» за 1 полугодие 2019 года**

Муниципальная программа (далее – МП) **«**Управление имуществом» утверждена постановлением администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 11 октября 2018 года № 1222 (в редакции постановления администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 27.05.2019 №843).

На выполнение мероприятий МП на 2019 г. предусмотрены денежные средства местного бюджета в объеме 15409,00 тыс.руб. Средства краевого и федерального бюджетов на выполнение данной МП не планировались.

За отчетный период кассовые расходы по основным мероприятиям программы составили 7091,43 тыс.руб. (46,02%).

МП включает две подпрограммы.

***Подпрограмма 1*** «Управление муниципальной собственность в области имущественных отношений и муниципального контроля» включает в себя 7 основных мероприятий.

***Подпрограмма 2*** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммые мероприятия», на реализацию запланировано 15409,00 тыс.руб. из средств местного бюджета.

Кассовый расход на отчетную дату составил 7091,43 тыс.руб. (в том числе заработная плата сотрудников управления, перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, пособия по уходу за ребенком, оплата услуг связи, оплату почтовых услуг, информационно-консультационные услуги КонсультантПлюс, оплата ГСМ и пр.).

Выполнение мероприятий МП, в том числе подпрограмм, отражено в таблице 7 «Мониторинг реализации Программы» согласно приложению.

Приложение: на 3 листах.

Начальник управления Е. Н. Пиякина

Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Управление имуществом»

отчетный период: 1 полугодие 2019 года

Ответственный исполнитель: консультант-главный бухгалтер управления Т. Р. Муталимова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| Фактического поступление бюджетных средств | | | Прогнозируемое поступление бюджетных средств | | | Выпадающие доходы | Средства участников Программы | |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | Средства других источников | Юридические лица |
|  | Программа «Управление имуществом» | х | х | х | 3408,73 | х | х | 15409,00 | 0,00 | х | х |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений» | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Проведение претензионно-исковой работы в целях сокращения недоимки | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года направлено 3732 требования об оплате арендной платы. | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 1 Направление требований об оплате арендной платы  1 полугодие 500 шт.  2 полугодие 500 шт. | | 30.06.2019/ 30.06.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2:  Обеспечение ввода данных о начислениях арендной платы в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года ввод данных о начислениях и поступлениях арендной платы в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах обеспечен на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 2:  Обеспечение ввода данных о начислениях и поступлениях арендной платы в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах  1 квартал 100%  2 квартал 100%  3 квартал 100%  4 квартал 100% | | 31.03.2019/ 31.03.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Предоставление в аренду земельных участков | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года в аренду предоставлен 391 земельный участок. | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 3:  Предоставление в аренду земельных участков  1 квартал 70 шт.  2 квартал 100 шт.  3 квартал 100 шт.  4 квартал 150 шт. | | 31.03.2019/ 31.03.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| Постановлением администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 13.06.2019 №942 утвержден порядок формирования ведения и обязательной публикации перечня муниципального имущества Предгорного муниципального района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 4:  Внесение и дополнение в перечень муниципального имущества Предгорного муниципального района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, для дальнейшего предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | | 31.12.2019/ 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5:  Усовершенствование системы учета имущества, составляющего муниципальную казну, осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества. | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года проведена 1 плановая проверка за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества (27 учреждений) | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 5:  Проведение проверок целевого, эффективного использования и сохранности муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, а также предоставление в аренду и безвозмездное пользование | | 31.12.2019/ 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6:  Осуществление формирования учета и ведения реестра муниципальной собственности Предгорного муниципального района. Полнота и достоверность данных реестра муниципальной собственности, создание условий для мониторинга и оперативного контроля состояния и использования муниципального имущества. | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года в реестр муниципального имущества Предгорного муниципального района Ставропольского края внесено 15 объектов, в том числе 3 объекта движимого имущества и 12 объектов недвижимого имущества) | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 6:  -Внесение в реестр объектов учета, обновления данных об объектах учета и их исключении из реестра при изменении формы собственности или списании муниципального имущества  -В целях обеспечения достоверности сведений, включенных в реестр, проведение документальных и фактических проверок | | 31.12.2019/ 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7:  Осуществление муниципального контроля: Контрольные мероприятия по осуществлению плановых/внеплановых проверок использования земельных участков физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Мониторинг использования земельных участков по целевому назначению | х | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года проведено 9 плановых проверок физический лиц, 12 внеплановых проверок физический лиц; 3 плановая проверка юридических лиц; составлено актов осмотра земельных участков в количестве 467 шт. | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 7:  Проведение плановых/внеплановых проверок использования земельных участков физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  1 полугодие 2/0  2 полугодие 2/0  Составление актов при проведении осмотров земельных участков по целевому назначению  1 квартал 10  2 квартал 10  3 квартал 10  4 квартал 10 | | 30.06.2019/ 30.06.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» | х | х | х | 7091,43 | х | х | 15409,00 | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1:  Обеспечение реализации Программы | х | х | х | 7091,43 | х | х | 15409,00 | х | х | х |
| За 1 полугодие 2019 года кассовые расходы были произведены на заработную плату сотрудников управления, перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, пособия по уходу за ребенком, оплату услуг связи, оплату почтовых услуг, информационно-консультационные услуги КонсультантПлюс, оплату ГСМ и пр. | | | | | | | | | | | |
| Контрольное событие 8:  Реализация Программы обеспечена в полном объеме | | 31.12.2019/ 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Консультант-главный бухгалтер Т. Р. Муталимова