|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  за 1 квартал. 2019 года |  |  |

Управление образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края предоставляет Вам отчет за 1 квартал 2019 года по выполнению основных мероприятии,показателей в сфере образования:

МП включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» включает 2 основных мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 493449,74 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 148801,54 тыс. рублей краевого бюджета – 311748,20 тыс. рублей федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства других источников -32900,00 рублей.

Основному мероприятию 1- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях предусмотрено в 2019 году- 135435,97 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 135435,97 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 1 квартал 2019 года составила – 26238,86рублей.

Основное мероприятие 2:

Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста предусмотрено в 2019 году – 198040,47 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 144667,67 тыс. рублей, краевого бюджета – 20472,80 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:

-средства были израсходованы на выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, налоги, обслуживание тревожной кнопки, вызов полиции, возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам (меры соц. поддержки.)

- в рамках реализации нацпроекта «Образование» управлением образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края в 1 квартале 2019 года заключено соглашение с Министерством образования Ставропольского края по замене оконных блоков.Средства выделены следующим муниципальным дошкольнымобразовательным организациям МБДОУ Детский сад № 8, МБДОУ Детский сад № 9, МБДОУ Детский сад № 12,МБДОУ Детский сад № 29 Предгорного муниципального района Ставропольского края.

- для выполнения мероприятия по строительству дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст.Ессентукской, пер.Школьный, Предгорного района, Ставропольского края в 1 квартале 2019 года произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации.

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» включает 2 основных мероприятий, и 6 мероприятий основного 2 мероприятия на реализацию которых предусмотрено – 579186,46 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 148122,18 тыс. рублей, краевого бюджета – 412277,07 тыс. рублей федерального бюджета – 1977,21 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе предусмотрено в 2019 году - 381504,60 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, краевого бюджета– 381504,60 тыс. рублей федеральногобюджета – 0,00 тыс. рублей. Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях за 1 квартал2019 года составила26897,48 рублей.

Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций предусмотрено в 2019 году -163047,26 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 144252,00 тыс. рублей , краевого бюджета – 18795,26 тыс. рублей федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:

-100 процентов школьников получат возможность обучаться в общеобразовательных организациях по программам, соответствующим всем современным требованиям и стандартам обучения.

- в рамках реализации нацпроекта «Образование» управлением образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края за 1 квартал 2019 года заключено соглашение с Министерством образования Ставропольского края по замене оконных блоков. Запланированы работы в муниципальных общеобразовательных организациях МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24 Предгорного муниципального района Ставропольского края.

.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» включает 1 основное мероприятий, Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей на реализацию которых предусмотрено всего 16377,00 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 15997,00 тыс. рублей , краевого бюджета –380,00 тыс. рублей:

-средняя заработная плата педагогических работников, дополнительного образования детей за 1 квартал 2019 года составила– 25396,36 рублей.

Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» включает 2 основных мероприятий, на реализацию которых предусмотрены средства местного бюджета в объеме 48810,00 тыс. рублей.

Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских, социальных проблем современного образования:

- проведена работа по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, кассовое исполнение за 1 первый квартал 2019 года–2329,66 тыс.рублей;

- проведены дератизационные, дезинсекционные, акарицидные мероприятия, и оплату производственного контроля, кассовое исполнениеза 1 квартал 2019 года– 92,15тыс.рублей;

- в течение 1 квартала 2019 года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим питанием. Большое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На одного ребенка приходится 30.00 рублей. За 1 квартал 2019 года в общеобразовательных организациях было обеспеченно 7775 детей,кассовое исполнение –1249,47 тыс. рублей.

Подпрограммы «Новая семья» включает 2 основных мероприятия, на которые предусмотрено за счет средств краевого бюджета 16536,74 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью» предусмотрено 4554,79 тыс.рублей. Средства были израсходованы на выплату содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям.

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав

- ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 1 квартал 2019 года органом опеки и попечительства выявлено5 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку - 5 детей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» предусмотрено16351,00 тыс. рублей (средства местного бюджета).

- создать нормативно правовые, организационные и информационные условия для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку;

- обеспечить функционирование созданной централизованной бухгалтерии, обслуживающей 56 образовательных учреждений.

Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа«Развитие образования»Предгорного муниципального района Ставропольского краяна 2019 финансовый год

отчетный период: 1 квартал 2019 год

Ответственный исполнитель: Остапенко Ж.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактического поступление бюджетных средств | | | | | | Прогнозируемое поступление бюджетных средств | | | | | Выпадающие доходы | | Средства участников Программы | | | |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | | средства местного бюджета | | | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | | средства местного бюджета | Средства других источников | | Юридические лица | |
|  | муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по программе | |  | 0,00 | 121316,08 | | 65836,33 | | | 1977,21 | | 740942,01 | 378081,72 | | 0,00 | | 53370,00 | | 0,00 | |
| 1. | I. Подпрограмма«Развитие дошкольного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | |  | 0,00 | 33024,60 | | 25877,17 | | | 0,00 | | 311748,20 | | 148801,54 | 0,00 | | 32900,00 | | 0,00 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | |  | 0,00 | 27087,19 | | 0,00 | | | 0,00 | | 135435,97 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 1 квартал 2019 года составила –26238,86 рублей. Что составляет 95,1 % к размеру 27577,08 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного Соглашением заключенным между Управлением образования и Министерством образования Ставропольского края . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1 Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет дошкольного возраста в 2019 году до 90% | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.  Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | |  | 0,00 | 5937,41 | | 25175,30 | | | 0,00 | | 20472,80 | | 144667,67 |  | | 32900,00 | | 0,00 | |
| Обеспечено функционирование учреждений: оплачены коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечена работоспособность систем пожарной сигнализации, услуг связи. Произведены выплаты:  -педагогическим работникам на оплату коммунальных услуг (отопление, освещение),  в дошкольных учреждениях -260 пед.работникам;  -на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 3946 ребенка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2  100% предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 3  100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа) | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 4  Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.3 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2  Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 2438,26 | | 380,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| В 1 квартале 2019 года по данному мероприятию заключено соглашение № 133 от 30.01.2019 года с Министерством образования Ставропольского края. Средства выделены для проведения работ по замене оконных блоков следующим муниципальным дошкольным образовательным организациям МБДОУ Детский сад № 8, МБДОУ Детский сад № 9, МБДОУ Детский сад № 12,МБДОУ Детский сад № 29 Предгорного муниципального района Ставропольского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5  Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1.4 | Мероприятие2 основного мероприятия 2  Софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций  Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края | |  | 0,00 | 0,00 | | 701,87 | 0,00 | | | | 153401,17 | | 3753,87 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| В 1 квартале 2019 года по данному мероприятию произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6  Подготовить проектно –сметную документацию для строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2. | II.Подпрограмма «Развитие общего образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме: | |  | 0,00 | 84758,78 | | 31218,57 | 1977,21 | | | | 412277,07 | | 148122,00 | 0,00 | | 20470,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.  Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе: | |  | 0,00 | 76300,92 | | 0,00 | 0,00 | | | | 381504,60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила за 1 квартал 2019 год 26 897,48 рублей. Что составляет 97,1 % к размеру 27692,00 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного Соглашением заключенным между Управлением образования и Министерством образования Ставропольского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5  Создание условий в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС в 2019 году 100% перевод на ФГОС 7 классов | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2:  Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций. | |  | 0,00 | 8457,86 | | 31218,57 | 0,00 | | | | 18795,26 | | 144252,00 | 0,00 | | 20470,00 | | 0,00 | |
| Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, вывоз ТБО, противопожарные мероприятия, оплата налогов на имущество и землю. Произведены выплаты 700-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6  Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организаций. | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 7  100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа) | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.3 | мероприятие 1 основного мероприятия 2  Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 3899,38 | | 380,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| В 1 квартале 2019 года по данному мероприятию заключено соглашение № 133 от 30.01.2019 года с Министерством образования Ставропольского края. Средства выделены для проведения работ по замене оконных блоков следующим муниципальным образовательным организациям МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24 Предгорного муниципального района Ставропольского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 8  Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.4 | мероприятие 2 основного мероприятия 2  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы и на период до 2020 года» | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| По данному мероприятию готовится пакет документов для заключения соглашения с Министерством образования Ставропольского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 9  Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.5 | мероприятие 3 основного мероприятия 2  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1977,21 | | | | 126,20 | | 280,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидий с министерством образования Ставропольского края от 15.03.2019года № 07648000-1-2019-004.Подготавливается пакет документов для проведения конкурсных процедур. Средства выделены для проведения текущего ремонта спортивного зала в МБОУ СОШ № 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10  Проведение работ по выполнению текущего ремонта в спортивном зале муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.6 | мероприятие 4 основного мероприятия 2  Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 2882,72 | | 1960,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства выделены для проведения работ по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 17.Заключено соглашение в 1 квартале 2019 года № 107 от 30.01.2019 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 11  Произведен ремонт работ кровли в муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.7 | мероприятие 5 основного мероприятия 2  Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы и на период до 2020 года» | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 3660,0 | | 850,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Заключено Соглашение с министерством образования Ставропольского края № 166 от 18.03.2019 года. Средства выделены для проведения работ по строительству комплексной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 12  Проведение работ по строительству объекта «Комплексная спортивная площадка в станице Есентукской Предгорного района»(МБОУ СОШ № 1) | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2.8 | мероприятие 6 основного мероприятия 2  проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Готовится пакет документов для заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | Контрольное событие 13  Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 3.0 | мероприятие 7 основного мероприятия 2:  Реализация цифрового гуманитарного профиля | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 1408,91 | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Заключено соглашение № 197 от 22.03.2019 года. Реализация данного мероприятия начнется 01.10.2019 года. Будет организован цифровой гуманитарный центр на базе МБОУ СОШ № 13,МБОУ СОШ № 24,МБОУ СОШ № 26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 14  Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций | 31.12.2019г./  31.12.2019г | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1 | мероприятие 8 основного мероприятия 2:  Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Планируется открытие цифрового центра на базе МБОУ СОШ № 14. Подготавливается пакет документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 15  Количество детей вовлеченных в образовательный процесс цифрового, естественно-научного и гуманитарного профиля | 31.12.2019г./  31.12.2019г | |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4. | III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | |  | 0,00 | 95,65 | | 2817,93 | 0,00 | | | | 380,00 | | 15997,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1 | Основное мероприятие 1:  Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | |  | 0,00 | 95,65 | | 2817,93 | 0,00 | | | | 380,00 | | 15997,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей.  Произведены выплаты 12-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в учреждений дополнительного образования детей, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)". Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей за 1 квартал 2019 года составила 25396,36 рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 16  Увеличено количество обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся5–18 лет до 25,5% | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 5. | IV.Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | |  | 0,00 | 0,00 | | 3140,83 | 0,00 | | | | 0,00 | | 48810,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.1 | Основное мероприятие 1:  Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья | |  | 0,00 | 0,00 | | 3140,83 | 0,00 | | | | 0,00 | | 42452,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Денежные средства направлены на обеспечение работы по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников, проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, производственный контроль.  Обеспечено питание детей в образовательных организациях (в 1 квартале 2019 года – 7775 детей). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 17  100% Проведение производственного контроля, дератизационных ,дезинсекционных и аккарицидных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края в 2019 году. | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 18  100% Проведены ежегодные профилактические медицинские осмотры педагогических работников в 2019г | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие19  Обеспечены бесплатным питание дети с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году | |  |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 5.2 | Основное мероприятие 2:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных учреждениях в каникулярный период | |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 6358,00 |  | |  | |  | |
| Проведены мероприятия по организации летнего отдыха детей:  -Управлением образования проведены совместные аукционы на поставку продуктов питания в летний период. Стоимость одной путевки в лагерь дневного пребывания 1710,00 рублей.  - Заключаются договора для приобретения путевок в летние загородные лагеря для детей и подростков. Стоимость одной путевки в загородный лагерь 10600,00 рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 20  Количество детей и подростков обеспеченных 2-х разовым бесплатным питанием, в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в 2019 году 2780 детей. | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 21  Количество граждан получивших компенсацию родительской платы стоимости путевки в летний загородный лагерь для детей и подростков в 2019 году 150 путевок. | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 6. | V Подпрограмма «Новая семья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | |  | 0,00 | 3437,05 | | 0,00 | 0,00 | | | | 16536,75 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.1 | Основное мероприятие 1:  Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | |  | 0,00 | 695,41 | | 0,00 | 0,00 | | | | 4554,79 | | 0,00 |  | |  | |  | |
| За отчётный период органом опеки и попечительства выявлено 5 детей оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку-5 детей, реабилитационные центры -0 детей, в организацию для детей сирот -0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное мероприятие 22  Выполнено обеспечение устройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей оставшихся без попечения родителей в 2019 году до 100% | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 6.2 | Основное мероприятие 2:  Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях | |  | 0,00 | 2741,64 | | 0,00 | 0,00 | | | | 11981,96 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Произведена оплата проезда на 1 ребенка –сироты к месту обучения, выплачено пособие на содержание 133 детей из них 119 детей находящихся под опекой, 14 детям находящихся в приемных семьях, 37 детей добровольно переданных под опеку. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 23  Денежные средства на содержание опекуновперечислены на лицевые счета попечителей, получающих меры соц. поддержки от общего количества попечителей в 2019 году до 100% | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 7. | VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | |  | 0,00 | 0,00 | | 2781,83 | 0,00 | | | | 0,00 | | 16351,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7.1 | Основное мероприятие 1:  Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования | |  | 0,00 | 0,00 | | 2781,83 | 0,00 | | | | 0,00 | | 16351,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Произведены выплаты на содержание управленческого персонала. Произведены плановые выездные проверки подведомственных учреждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 24  Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления района | | 31.12.2019г./  31.12.2019г |  |  | |  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |