ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

за 3  квартал 2019 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Предгорного муниципального района Ставропольского края на 2019-2024 годы утверждена постановлением администрации Предгорного муниципального района от 11 октября 2018г. № 1217.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделены средства краевого бюджета в сумме – 42 926,29 тыс. руб., средства местного бюджета в сумме – 22 177,29 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2019 года составило 14 723,85 тыс. рублей из средств местного бюджета (23 % от предусмотренного финансирования на текущий год).

В рамках реализации Программы за отчетный период проведена следующая работа:

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы в 3 квартале 2019 года предусмотрены средства краевого бюджета в сумме – 42 926,29 тыс. руб., средства местного бюджета составляют 18 305,29 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 3 квартал 2019 года составило 12 031,91 тыс. рублей (20% от предусмотренного финансирования на текущий год), в том числе по основным мероприятиям подпрограммы:

- на проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, приобретение наградной атрибутики – 136,9 тыс. рублей (100%), кассовое исполнение составило 136,6 тыс. рублей (99%). Проведено 71 районных физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных соревнований, охвачено около 7609 человек;

- на обеспечение участия в соревнованиях разного уровня (краевых, межрегиональных, всероссийских, международных) – 153,1 тыс. рублей (100%), кассовое исполнение составило 53,11тыс. рублей (35%). За отчетный период спортсмены Предгорного района приняли участие в 51 краевых и Севера-Кавказских соревнованиях;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) из средств районного бюджета выделено – 15 756,00 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение за 3 квартал 2019 года составило 11 842,20 тыс. рублей (75%)

- на реконструкцию центра единоборств «Предгорье» в ст. Ессентукской из средств краевого бюджета – 42 926,29 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 2 259,29 рублей.

.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия».

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» в 3 квартале 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 3 872,00 тыс. рублей (100%). Кассовое исполнение составило 2 691,94 тыс. рублей (70 % от предусмотренного финансирования на текущий год).

И. о. начальника отдела   по спорту

и физической культуре администрации

Предгорного муниципального района                                    М.К. Спиридониди

Попова Н.Н.

5-17-32

Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период: 3 квартал 2019 г.

Ответственный исполнитель: отдел по спорту и ФК АПМР СК

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое поступление бюджетных средств | прогнозируемое поступление бюджетных средств | выпадающие доходы | средства участников Программы |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета |  | средства других источников | юридические лица |
|  | Программа «Развитие физической культуры и спорта» | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 14 723,85 | 0,00 | 42 926, 29 | 22 177,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической культуры и спорта». | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 12 031,91 | 0,00 | 42 926,29 | 18 305,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 136,6 | 0,00 | 0,00 | 136,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 1: за 3 квартал 2019 г. проведены все запланированные физкультурно-спортивные мероприятия. |
|  | Контрольное событие 1 Проведено 106 районных, физкультурно-спортивных мероприятий | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 1: в 3 квартале 2019 г. отделом проведено 71 спортивно-массовых мероприятий (66% от планируемого показателя на 2019 г.), где участвовало – 7609 человек. Для награждения победителей соревнований приобреталась наградная атрибутика. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Проведение и обеспечение участия в соревнованиях разного уровня (краевых, межрегиональных, всероссийских и международных) | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,00 | 0,00 | 153,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 2: в 3 квартале 2019 г. спортсмены Предгорного района приняли участие в 51 краевых и Севера-Кавказских соревнованиях. |
|  | Контрольное событие 2 Принято участие в 87 соревнованиях различного уровня, завоевано 368 медалей. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 2: за 3 квартала 2019 г. годовой показатель выполнен на 81 %. Спортсмены завоевали 301 медалей, из них 96 – золотые, 113 – серебряные, 92 – бронзовые. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 11 842,2 | 0,00 | 0,00 | 15 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 3: в 3 квартале 2019 г. бюджетные учреждения «Спортивная школа» и «Спортивная школа шахмат» осуществляли их деятельности по различным видам спорта: волейбол, бокс, борьба, самбо, легкая атлетика и шахматы. |
|  | Контрольное событие 3 Обеспечена деятельность МБУ «СШ» и МБУ «СШШ» в полном объеме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 3: ежемесячные выплаты бюджетным учреждениям на обеспечение их деятельности по различным видам спорта в3 квартале 2019 г. выполняются в установленные сроки. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Реконструкция центра единоборств «Предгорье» в ст. Ессентукской | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 926, 29 | 2 259,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 4: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. |
|  | Контрольное событие 4 Направлены письма в Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края на участие в государственной программе Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» на реконструкцию центра единоборств «Предгорье» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 4: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Обустройство площадки «Центр тестирования ГТО» в МБУ «Спортивная школа» | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия 5: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. |
|  | Контрольное событие 5 Приобретен спортивный инвентарь для сдачи нормативов ГТО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события 5: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия». | 31.12.2019 г | 0,00 | 0,00 | 2 691,94 | 0,00 | 0,00 | 3 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение реализации Программы | 31.12.2019 г. | 0,00 | 0,00 | 2 691,94 | 0,00 | 0,00 | 3 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении основного мероприятия: за 3 квартал 2019 г. обеспечена реализация Программы в объеме 70 % от предусмотренного финансирования на текущий год. |
|  | Контрольное событие Обеспечена реализация подпрограммы в полном объеме | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении контрольного события: контрольное событие будет выполнено в установленные сроки. |