Отчет

за 9 месяцев 2019 года по выполнению основных мероприятии, показателей в сфере образования

МП включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» включает 2 основных мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 336091,21 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 143740,89 тыс. рублей краевого бюджета – 158347,03 тыс. рублей федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства других источников -34003,29 рублей.

Основному мероприятию 1- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях  предусмотрено в 2019 году-  135435,97 тыс. рублей  из них средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 135435,97 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников в  дошкольных образовательных учреждениях за третий квартал 2019 года составила – 25598,46 рублей.

Основное мероприятие 2:

Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста предусмотрено в 2019 году – 200655,24 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 143740,89 тыс. рублей, краевого бюджета – 22911,06 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства других источников -34003,29 рублей:

-средства были израсходованы на выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, налоги, обслуживание тревожной кнопки, вызов полиции, возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам (меры соц. поддержки.)

- в рамках реализации нацпроекта «Образование» управлением образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края   в третьем квартале 2019 года выполнены обязательства по заключённым муниципальным контрактам по замене оконных блоков.  Работы по установке оконных блоков завершены в муниципальных дошкольных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 8, МБДОУ Детский сад № 9, МБДОУ Детский сад № 12, МБДОУ Детский сад № 29 Предгорного муниципального района Ставропольского края.

- для выполнения мероприятия по строительству дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст.Ессентукской, пер. Школьный, Предгорного района, Ставропольского края в третьем квартале 2019 года произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации.

- для выполнения мероприятия 2 основного мероприятия 3 Строительство (реконструкция) объекта дошкольной образовательной организации за счет средств местного бюджета (Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул.Лунная,80 Предгорного района, Ставропольского края) заключен договор на технологическое соединение к электрическим сетям на сумму 10,09 тыс. рублей, произведен авансовый платеж по данному договору. Заключен договор на техническое присоединение к телекоммуникационной связи на 11,40 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие общего образования детей» включает 2 основных мероприятий, и 8 мероприятий основного 2 мероприятия на реализацию которых предусмотрено – 598546,63 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 156583,61 тыс. рублей, краевого бюджета – 412277,06 тыс. рублей федерального бюджета – 1977,21 тыс. рублей, средства других источников в сумме 27708,75 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе предусмотрено в 2019 году  -381504,60 тыс. рублей  из них средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, краевого бюджета– 381504,60 тыс. рублей федеральногобюджета – 0,00 тыс. рублей. Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях за третий квартал 2019 года составила 27267,64 рублей.

Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций предусмотрено в 2019 году -217042,03 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 156583,61 тыс. рублей, краевого бюджета – 30772,46 тыс. рублей, федерального бюджета – 1977,21 тыс. рублей, средства других источников 27708,75тыс. рублей:

-100 процентов школьников получат возможность обучаться в общеобразовательных организациях  по программам, соответствующим всем современным требованиям и стандартам обучения.

- в рамках реализации нацпроекта «Образование» управлением образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края в третьем квартале 2019 года выполнены обязательства по заключённым муниципальным контрактам по замене оконных блоков.  Работы по установке оконных блоков завершены в муниципальных общеобразовательных организациях МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24 Предгорного муниципального района Ставропольского края.

-для выполнения мероприятия 3 основного мероприятия 2: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом заключен муниципальный контракт по итогам проведенных конкурсных процедур с Индивидуальным предпринимателем Шаповаловым Сергеем Ивановичем. Обязательства по муниципальному контракту выполнены. Работы по ремонту спортивного зала в МБОУ СОШ № 6 выполнены полностью.

- для выполнения мероприятия 4 основного мероприятия 2: Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края проведены конкурсные процедуры и заключен Муниципальный контракт с ООО «БлагоСтройГрад». Обязательства по муниципальному контракту выполнены.  Работы по капитальному ремонту кровли проведены в МБОУ СОШ № 17.

-для выполнения мероприятие 5 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы и на период до 2020 года» по благоустройству территории в МБОУ СОШ № 6 заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Жилстрой», по благоустройству территории в МБОУ СОШ № 24 заключен муниципальный контракт с Индивидуальным предпринимателем Касымовой Натальей Алексеевной. Обязательства по муниципальным контрактам выполнены. Благоустройство территорий завершено, произведен расчет с поставщиками.

- для выполнения мероприятия 7 основного мероприятия 2: Реализация цифрового гуманитарного профиля  в целях реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 24,МБОУ СОШ № 26. Произведен текущий ремонт кабинетов, 86 учителей технологии прошли интенсивный практический курс, в рамках которого педагоги овладели новыми навыками работы.

.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» включает 1 основное мероприятий, Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей, на реализацию которых предусмотрено всего 16386,00 тыс. рублей из них средства местного бюджета – 16006,00 тыс. рублей, краевого бюджета –380,00 тыс. рублей:

-средняя заработная плата педагогических работников, дополнительного образования детей за третий квартал 2019 года составила– 26405,81 рублей.

Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» включает 2 основных мероприятий, на реализацию которых предусмотрены средства местного бюджета в объеме 47523,89 тыс. рублей.

Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских, социальных проблем современного образования:

- проведена работа по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, кассовое исполнение за третий квартал 2019 года–3940,07 тыс. рублей;

- проведены дератизационные, дезинсекционные, акарицидные мероприятия, и оплату производственного контроля, кассовое исполнение за третий квартал 2019 года 1341,75 тыс. рублей;

-  в течение 9 месяцев  2019  года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим  питанием. Большое внимание   уделяется   детям,   находящимся   в   трудной   жизненной ситуации. На одного ребенка приходится 30.00 рублей. За 9 месяцев 2019 года в общеобразовательных организациях было обеспеченно 9660 детей, кассовое исполнение –13944,68 тыс. рублей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений.

-    стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием детей составляло 95 рублей на одного ребенка  в день. Всеми видами отдыха за 9 месяцев 2019 года (включая загородные лагеря, санатории, походы, площадки по месту жительства и т.д.) охвачено 2933 человека. Кассовое исполнение за девять месяцев 2019 года составило 6476,30 тыс. рублей.

Подпрограммы «Новая семья» включает 2 основных мероприятия, на которые предусмотрено за счет средств краевого бюджета 16536,74 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью» предусмотрено 4554,79 тыс. рублей.   Средства были израсходованы на выплату содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям.

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав

- ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей. За девять месяцев 2019 года органом опеки и попечительства выявлено 11 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку -11 детей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» предусмотрено16621,34 тыс. рублей (средства местного бюджета).

- создать нормативно правовые, организационные и информационные условия для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку;

- обеспечить функционирование созданной централизованной бухгалтерии, обслуживающей 56 образовательных учреждений.

Начальник управления

образования  АПМР СК                                                              Л.А.Адаменко

Таблица 7

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: муниципальная программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края на 2019 финансовый год

отчетный период: третий квартал 2019 года

Ответственный исполнитель: Остапенко Ж.П.

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактического поступление бюджетных средств | Прогнозируемое поступление бюджетных средств | Выпадающие доходы | Средства участников Программы |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета |  | Средства других источников | Юридические лица |
|  | муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края |
|  | Всего по программе |  | 1977,21 | 449577,87 | 240598,88 | 1977,21 | 587540,83 | 380574,03 | 0,00 | 61712,04 | 0,00 |
| 1. | I. Подпрограмма«Развитие дошкольного образования детей» |
|  | Всего по подпрограмме |  | 0,00 | 118002,41 | 92971,18 | 0,00 | 158347,03 | 143740,89 | 0,00 | 34003,29 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях |  | 0,00 | 101415,50 | 0,00 | 0,00 | 135435,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 3 квартал 2019 года составила –25598,46 рублей. Что составляет 92,83 % к размеру 27577,08 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного Соглашением заключенным между Управлением образования и Министерством образования Ставропольского края . |
|  | Контрольное событие 1 Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет дошкольного возраста в 2019 году до 90% | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  | 0,00 | 14449,99 | 91100,75 | 0,00 | 20472,80 | 141853,50 |  | 34003,29 | 0,00 |
| Обеспечено функционирование учреждений: оплачены коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечена работоспособность систем пожарной сигнализации, услуг связи. Произведены выплаты: -педагогическим работникам на оплату коммунальных услуг (отопление, освещение), в дошкольных учреждениях -260 пед.работникам; -на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях – 3942 ребенка. |
|  | Контрольное событие 2 100% предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста в части выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях района | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа) | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2 Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края |  | 0,00 | 2136,92 | 212,02 | 0,00 | 2438,26 | 212,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В 3 квартале 2019 года по данному мероприятию выполнены работы по замене оконных блоков в следующих муниципальных дошкольных образовательных организациях МБДОУ Детский сад № 8, МБДОУ Детский сад № 9, МБДОУ Детский сад № 12,МБДОУ Детский сад № 29 Предгорного муниципального района Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 5 Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 2 основного мероприятия 2 Софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края |  | 0,00 | 0,00 | 1653,87 | 0,00 | 0,00 | 1653,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За 9 месяцев 2019 года по данному мероприятию произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации. |
|  | Контрольное событие 6 Подготовить проектно –сметную документацию для строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, пер. Школьный: Предгорного района, Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 основного мероприятия 2 Строительство (реконструкция) объекта дошкольной образовательной организации за счет средств местного бюджета (Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской,ул.Лунная,80 Предгорного района, Ставропольского края ) |  | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Контрольное событие 7 Подготовить проектно –сметную документацию для строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессентукской, ул.Лунная,80 Предгорного района, Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За девять месяцев 2019 года для выполнения данного мероприятия заключен договор на технологическое соединение к электрическим сетям, телекоммуникационным сетям по в ст. Ессентукской, ул.Лунная,80 Предгорного района, Ставропольского края. Произведен авансовый платеж по договору на техническое присоединение к электрическим сетям. |
| 2. | II.Подпрограмма «Развитие общего образования детей» |
|  | Всего по подпрограмме: |  | 1977,21 | 320715,75 | 101111,74 | 1977,21 | 412277,06 | 156583,61 | 0,00 | 27708,75 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе: |  | 0,00 | 296611,84 | 0,00 | 0,00 | 381504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила за 3 квартал 2019 год 27267,64 рублей. Что составляет 98,47 % к размеру 27692,00 рублей средней заработной платы педагогических работников установленного Соглашением заключенным между Управлением образования и Министерством образования Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 8 Создание условий в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС в 2019 году 100% перевод на ФГОС 7 классов | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций. |  | 0,00 | 16613,68 | 97317,79 | 0,00 | 18795,25 | 151830,91 | 0,00 | 27708,75 | 0,00 |
| Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, вывоз ТБО, противопожарные мероприятия, оплата налогов на имущество и землю. Произведены выплаты 700-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" |
|  | Контрольное событие 9 Исполнение целевых назначений по обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организаций. | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 100 % предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках(поселках городского типа) | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | мероприятие 1 основного мероприятия 2 Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Предгорного района Ставропольского края |  | 0,00 | 3892,84 | 338,51 | 0,00 | 3899,38 | 339,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За 9 месяцев 2019 года по данному мероприятию выполнены работы по замене оконных блоков в следующих муниципальных образовательных организациях МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24 Предгорного муниципального района Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 11 Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | мероприятие 2 основного мероприятия 2 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2019 годы и на период до 2020 года». 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заключено Соглашение с министерством образования Ставропольского края № 166 от 18.03.2019 года. Средства выделены для проведения работ по строительству комплексной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 1. |
|  | Контрольное событие 12 Проведение работ по строительству объекта «Комплексная спортивная площадка в станице Есентукской Предгорного района»(МБОУ СОШ №1) | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | мероприятие 3 основного мероприятия 2 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 1977,21 | 126,21 | 126,20 | 1977,21 | 126,21 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Для выполнения данного мероприятия проведены конкурсные процедуры. Заключен муниципальный контракт для проведения текущего ремонта спортивного зала в МБОУ СОШ № 6 с Индивидуальным предпринимателем Шаповаловым Сергеем Ивановичем. Обязательства по контракту выполнены, ремонт спортивного зала завершен. |
|  | Контрольное событие 13 Проведение работ по выполнению текущего ремонта в спортивном зале муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | мероприятие 4 основного мероприятия 2 Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2882,72 | 676,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Для выполнения данного мероприятия проведены конкурсные процедуры. Заключен муниципальный контракт для проведения работ по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 17 с ООО «БлагостройГрад». Ремонт кровли подрядчиком завершен. |
|  | Контрольное событие 14 Произведен ремонт работ кровли в муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | мероприятие 5 основного мероприятия 2 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций |  | 0,00 | 3471,18 | 814,23 | 0,00 | 3659,98 | 858,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По благоустройству территории в МБОУ СОШ № 6 заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания «Жилстрой»,по благоустройству территории в МБОУ СОШ № 24 заключен муниципальный контракт с Индивидуальным предпринимателем Касымовой Натальей Алексеевной. Обязательства по контрактам выполнены, территории благоустроены. |
|  | Контрольное событие 15 Проведение работ благоустройству территории муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | мероприятие 6 основного мероприятия 2 проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций сош23 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Готовится пакет документов для заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края. |
| 2.9. | Контрольное событие 16 Проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Предгорного района Ставропольского края | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | мероприятие 7 основного мероприятия 2: Реализация цифрового гуманитарного профиля |  | 0,00 | 0,00 | 2515,01 | 0,00 | 1408,91 | 2652,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заключено соглашение № 197 от 22.03.2019 года. Реализация данного мероприятия начнется 01.10.2019 года. Будет организован цифровой гуманитарный центр на базе МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 15,МБОУ СОШ № 24,МБОУ СОШ № 26. Проведены ремонты кабинетов используемые для центров. Учителя прошли обучение по специализированным программам. |
|  | Контрольное событие 17 Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | мероприятие 8 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируется открытие цифрового центра на базе МБОУ СОШ № 14. Подготавливается пакет документов. |
|  | Контрольное событие 18 Количество детей, вовлеченных в образовательный процесс цифрового и гуманитарного профиля | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |
|  | Всего по подпрограмме |  | 0,00 | 219,78 | 10345,57 | 0,00 | 380,00 | 16006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей |  | 0,00 | 219,78 | 10345,57 | 0,00 | 380,00 | 16006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей. Произведены выплаты 12-педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в учреждениях дополнительного образования детей, согласно Закона Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)". Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей за 3 квартал 2019 года составила 26405,81 рублей. |
|  | Контрольное событие 19 Увеличено количество обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся5–18 лет до 25,5% | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IV.Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» |
|  | Всего по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 25702,80 | 0,00 | 0,00 | 47622,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Обеспечение бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 0,00 | 0,00 | 19226,50 | 0,00 | 0,00 | 41145,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение работы по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников, проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, производственный контроль. Обеспечено питание детей в образовательных организациях (з 9 месяцев 2019 года – 9660 детей). |
|  | Контрольное событие 20 100% Проведение производственного контроля, дератизационных ,дезинсекционных и аккарицидных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Предгорного района Ставропольского края в 2019 году. | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21 100% Проведены ежегодные профилактические медицинские осмотры педагогических работников в 2019г | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Обеспечены бесплатным питание дети с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных учреждениях в каникулярный период |  | 0,00 | 0,00 | 6476,30 | 0,00 | 0,00 | 6476,30 |  |  |  |
| Проведены мероприятия по организации летнего отдыха детей: -Управлением образования проведены совместные аукционы на поставку продуктов питания в летний период. Стоимость одной путевки в лагерь дневного пребывания 1710,00 рублей. - Заключаются договора для приобретения путевок в летние загородные лагеря для детей и подростков. Стоимость одной путевки в загородный лагерь 10600,00 рублей. Всеми видами отдыха за 9 месяцев 2019 года (включая загородные лагеря, санатории, походы, площадки по месту жительства и т.д.) охвачено 2933 ребенка. |
|  | Контрольное событие 23 Количество детей и подростков обеспеченных 2-х разовым бесплатным питанием, в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в 2019 году 2780 детей. | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24 Количество граждан получивших компенсацию родительской платы стоимости путевки в летний загородный лагерь для детей и подростков в 2019 году 150 путевок. | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | V Подпрограмма «Новая семья» |
|  | Всего по подпрограмме |  | 0,00 | 10639,93 | 0,00 | 0,00 | 16536,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью |  | 0,00 | 2092,72 | 0,00 | 0,00 | 4554,79 | 0,00 |  |  |  |
| За отчётный период органом опеки и попечительства выявлено 11 детей оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку-11 детей, реабилитационные центры -0 детей, в организацию для детей сирот -0. |
|  | Контрольное мероприятие 22 Выполнено обеспечение устройства детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общего количества выявленных детей оставшихся без попечения родителей в 2019 году до 100% | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях |  | 0,00 | 8547,21 | 0,00 | 0,00 | 11981,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена оплата проезда на 1 ребенка –сироты к месту обучения, выплачено пособие на содержание 184 детей из них 116 детей находящихся под опекой, 13 детям находящихся в приемных семьях, 38 детей добровольно переданных под опеку. |
|  | Контрольное событие 25 Денежные средства на содержание опекуновперечислены на лицевые счета попечителей, получающих меры соц. поддержки от общего количества попечителей в 2019 году до 100% | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |
|  | Всего по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 10467,59 | 0,00 | 0,00 | 16621,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования |  | 0,00 | 0,00 | 10467,59 | 0,00 | 0,00 | 16621,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведены выплаты на содержание управленческого персонала. Произведены плановые выездные проверки подведомственных учреждений. |
|  | Контрольное событие 26 Исполнение целевых назначений по обеспечению функций органов местного самоуправления района | 31.12.2019г./ 31.12.2019г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления  образования  АПМР СК                                                                   Л.А.Адаменко