Пояснительная записка к мониторингу программы

«Развитие культуры»

за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Предгорного муниципального района от 26 декабря 2018 года № 1607.

Развитие культуры, возможность населения развивать творческие способности и иметь возможность для доступа к отечественным и мировым культурным ценностям, развитие событийного туризма, возрождение и развитие казачества одни из основных задач в сфере социального развития Предгорного муниципального района.

В настоящее время наиболее значимыми проблемами в сфере культуры, требующими государственной поддержки, являются:

-опережение темпов разрушения объектов историко-культурного наследия над темпами их восстановления,

-недостаток высококвалифицированных кадров в сфере культуры,

-слабая материально-техническая база учреждений культуры, образовательных учреждений культуры и искусства.

Для решения существующих в отрасли культуры проблем и сохранения преемственности в проведении государственного управления в сфере культуры района требуется применение программного метода и дополнительного финансирования данной отрасли. В настоящее время необходимо, с одной стороны, обеспечить сохранность народных традиций, историко-культурного наследия, а с другой - создать условия, позволяющие эффективно развиваться культуре Предгорного района.

Реализация мероприятий Программы направлена на интеграцию усилий         управления по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального района, учреждений культуры муниципальных образований района и жителей района, как основных потребителей услуг отрасли культуры, общественных организаций, творческих объединений.

На реализацию программы «Развитие культуры» из бюджетов всех уровней на 2019 год согласно решениям совета предусмотрено 101000,61 тыс. рублей: средств бюджета Предгорного муниципального района -85 904,50 тыс. рублей, краевой бюджет –351,81 тыс. рублей, федеральный бюджет –14 744,30 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Предгорного муниципального района»: всего- 60 158,96 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Предгорного муниципального района – 55 260,00 тыс. рублей, краевой бюджет –187,59 тыс. рублей, федеральный бюджет – 4711,37 тыс. рублей;

- подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры»: всего 6147,50 тыс. рублей - средств бюджета Предгорного муниципального района;

- подпрограмма «Развитие библиотечного дела»: всего- 27 463,15 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Предгорного муниципального района – 17266,00 тыс. рублей, краевой бюджет –164,22 тыс. рублей, федеральный бюджет – 10 032,93 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие событийного туризма»: всего - 50,00 тыс. рублей - средств бюджета Предгорного муниципального района;

- подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»: всего 7181,00 тыс. рублей - средства бюджета Предгорного муниципального района.

Доля средств бюджета Предгорного муниципального района в общем объеме финансирования мероприятий программы в 2019 году составляет 85,05%.

Кассовое исполнение мероприятий программы из бюджета Предгорного муниципального района за 9 месяцев 2019 года составило 71460,84 тыс. рублей, что составляет 70,74 % от общей суммы программы, в том числе:

- подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Предгорного муниципального района»: всего- 39859,32 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Предгорного муниципального района – 39719,32 тыс. рублей, краевой бюджет –140,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры»: всего 4286,85 тыс. рублей - средств бюджета Предгорного муниципального района;

- подпрограмма «Развитие библиотечного дела»: всего- 22703,16 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Предгорного муниципального района – 12506,01 тыс. рублей, краевой бюджет – 164,22 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1032,93 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие событийного туризма»: всего - 0,00 тыс. рублей - средств бюджета Предгорного муниципального района;

- подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»: всего 4611,51 тыс. рублей - средства бюджета Предгорного муниципального района.

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Предгорного муниципального района» - кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 39859,32 тыс. рублей

- основное мероприятие: Организация (оказание услуг) проведение культурно-досуговых мероприятий, достижение средней заработной платы работников целевых категорий ("дорожная карта") – проведено культурно-массовых мероприятий 246 с участием в них 49592 человек, организовано 37 клубных формирований (596 человек). Кассовый расход составил 10173,53 тыс. рублей - которые были использованы на заработную плату, налоги на ФОТ, оплату услуг связи, коммунальных услуг (тепло, электроэнергия, вода), налог на имущество. За первое полугодие средняя заработная плата составила 25445,00 рублей, что составляет 108,6% исполнения по «дорожной карты» (23434,94 рублей).

- основное мероприятие: Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности по оказанию услуг культурно-досуговой деятельности - заключены договора на обслуживание противопожарной сигнализации, испытание пожарных кранов. Кассовое исполнение 26,60 тыс. рублей.

- основное мероприятие: Сохранение объектов культурного наследия- на реализацию мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены. Муниципальные образования поддерживают 100 % сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии.

- основное мероприятие: Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуга и творчества "Предгорье" -на реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены. Для участия в 2020 году в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в этом году уже подготовлена сметная документация, экспертиза и вся документация направлена в министерство культуры для получение субсидии.

- основное мероприятие: Ремонт музыкальной школы и школ искусств - 	на реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены.

- основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей, достижение средней заработной платы работников целевых категорий («дорожная карта») - оказано услуг общедоступного бесплатного дополнительного образования 1068 учащимся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональные программы в области искусства и общеразвивающие) и программам художественно-эстетического направления (фортепиано, струнные и народные инструменты, живопись, хореография).  – 27124,03 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года средняя заработная плата составила 26311,00 рублей, что составляет 106,3 % исполнения по «дорожной карте» (24732,50 рубля).

- основное мероприятие: Приобретение мебели и музыкальных инструментов для музыкальной школы и детских школ искусств» - 	на реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены.

- основное мероприятие: Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений по дополнительному образованию детей -кассовое исполнение 183,00 тыс. рублей. Исполнение 100%. Средства направлены на мероприятия по обеспечению противопожарных мероприятий: заключены договора на обслуживание противопожарной системы «Стрелец», установлены светильники с плафонами.

- основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в области организационно-воспитательной работы с молодежью- кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 1405,83 тыс. рублей. Приняли участие в организации и проведении 34 мероприятий с участием в них 860 человек.

В течении 9 месяцев 2019 года деятельность центра ведется по 16 направлениям: патриотическое воспитание молодежи, профилактика идеологии экстремизма и терроризма, поддержка молодых ученых,  развитие молодежного туризма, информационное обеспечение молодежной политики, работа с молодыми людьми с ограниченными возможностями, привлечение молодых семей в общественную деятельность, поддержка молодых предпринимателей, пропаганда здорового образа жизни, развитие органов ученического и студенческого самоуправления,  привлечение  некоммерческих организаций и объединений в реализацию молодежной политики, вовлечение молодых людей «группы риска» в общественную деятельность, развитие добровольчества, непрерывное образование специалистов  по работе с молодежью, взаимодействие с молодежными консультативно-совещательными органами.

На базах школ Предгорного района существуют и успешно осуществляют свою деятельность 22 волонтерских отряда. Общее количество волонтеров составляет 667 человек.

МКУ «Молодежный центр» сотрудничает с молодежными организациями:

- некоммерческое партнерство пропаганды здорового образа жизни, этнической славянской культуры и традиций и поддержки развития военно-прикладных видов спорта среди молодежи и взрослого населения «Святослав» (п. Подкумок),

- Предгорненское районное местное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (с. Юца),

- общественное объединение правоохранительной направленности «Волонтерский центр «Перспектива» (ст. Ессентукская),

- Предгорная районная общественная организация «Российский Союз Молодежи» (п. Нежинский),

- Предгорное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры - медики» (ст. Ессентукская, с. Новоблагодарное).

Наиболее значимыми мероприятиями за прошедший период стали:  встреча молодежи с главой Предгорного муниципального района «Молодежь Предгорья», проведение фестиваля-конкурса «Солдатский конверт», акции «Свеча памяти», ежеквартальных этнических советов.

Также за истекший период проведены:

6 января 2019 года кадеты и участники ОД-МВСЦ «Святослав» пос. Подкумок совершили туристический поход на вершину г. Бештау. В восхождении приняли участие 34 человека.

В ночь с 18 декабря на 19 декабря 2019 года участники ОД-МВСЦ "Святослав" и казаки хуторского казачьего общества пос. Подкумок при поддержке администрации посёлка, организовали и провели мероприятие, посвящённое празднику "Крещение Господне".

25 января в Центре досуга и творчества «Предгорье» прошёл районный этап XXVI краевого фестиваля-конкурса солдатской песни «Солдатский конверт», посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Февраль 2019: подана заявка от команды волонтеров «Добродел» для участия в федеральном проекте «Мы вместе».

8 февраля в п. Нежинский единый классный час посвященный Дню юного героя антифашиста, 19 февраля в с. Винсады встреча с ветеранами боевых действий  «Есть имена и есть такие даты»

20 февраля -  организован сбор посылки для солдат, служащих в воинской части г.Ессентуки, в рамках проведения торжественного мероприятия, посвящённого предстоящему празднованию Дня Защитника Отечества в станице Ессентукской Предгорного района, участники ОД-МВСЦ "Святослав" провели очередное выставочное мероприятие, на котором были представлены одни из лучших экспонатов военно-исторического музея "Слава русского оружия"!

В марте проводился интернет-конкурс для молодежи, голосующей впервые «Молодежь выбирает будущее!». В конкурсе приняли участие ребята из поселений: ст. Ессентукская, с, Новоблагодарное, с. Винсады, п. Ясная Поляна, п. Нежинский, п. Мирный, п. Подкумок, ст. Суворовская. Победительницей стала жительница п. Мирный.

Волонтеры ст. Ессентукской, с. Новоблагодарное, п. Ясная Поляна, п. Нежинский приняли участие в акции посвященной 5 - летию присоединения Крыма. Команда «Добродел» с. Новоблагодарное принимает участие во всероссийском конкурсе «Мы вместе», направленное на объединение и укрепление дружбы народов.

28 марта  состоялось заседание молодежного этнического совета при администрации Предгорного муниципального района на тему: "Культура как фактор формирования межэтнических отношений".

Апрель 2019:

12 апреля - торжественное поздравление «Мы - будущие солдаты России» для юношей весеннего призыва ко Дню призывника. Для всех присутствующих ОД-МВСЦ «Святослав» (пос. Подкумок) организовал выставку оружия, в г. Минеральные Воды прошла 1/8 финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+». В мероприятии приняла участие команда "Новые горизонты" (п.Нежинский, МБОУ СОШ №6) от Предгорного муниципального района.

18 апреля - объединенное заседание этнического совета Предгорного района и молодежного этнического совета при администрации ПМР.

22 апреля 2019 года - торжественное посвящение молодежи Предгорного района (п.Нежинский, с.Винсады, с.Новоблагодарное) в ряды "Российского Союза Молодежи".

12-25 мая в г. Анапа проходил образовательный форум «Мы вместе» организованный РСМ. В нем от Предгорного района приняли участие 4 учащихся.

11 июня в  МБУК "Центр досуга и творчества "Предгорье" состоялась торжественная церемония вручения паспортов в рамках Всероссийской акции "Мы - граждане России!", посвященная Дню России.

21 июня у мемориала "Огонь Вечной Славы" в ст. Ессентукской прошли региональные этапы Всероссийских военно-патриотических акций "Горсть памяти" и "Свеча памяти".

23 июня состоялись Чистые Игры на КМВ - прибрежная зона реки Подкумок между ст. Ессентукской и г. Ессентуки. "Чистые Игры".

- основное мероприятие: Обеспечение участия в краевых и межрегиональных мероприятиях, конкурсах молодежных проектов и инициатив. -на реализацию основного событие денежные средства на 2019 год не предусмотрены. За 9 месяцев 2019 года приняли участие в организации следующих краевых мероприятий:

- Краевая акция в рамках «Штаб Победы»  -  «Ветеран моей семьи»

- Краевая акция в рамках «Штаб Победы» - «Письмо ветерану»

- Краевая акция в рамках «Штаб Победы» - «Поколение Победителей»

- Краевая акция «Внуки Победы»

- Краевая игра «Наука 0+» (г. МинВоды)

- Всероссийская игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» в рамках деятельности Всероссийского - --- общественного движения «Волонтеры Победы» (с. Винсады)

- Всероссийская акция «Чистые игры» (ст. Ессентукская)

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

- Краевая акция «Успей сказать: Спасибо!»

- Всероссийская акция «Свеча памяти»

- Всероссийская акция «Мы граждане России»

- Всероссийская акция «Горсть памяти»

- основное мероприятие: Проведение межпоселенческих и районных мероприятий, конкурсов и акций для молодежи, посвященным знаменательным датам- на мероприятия кассовое исполнение за 9 месяцев составило 83,13 тыс. рублей. Были приобретены призы и сувениры.

Организовали и приняли участие в следующих районных мероприятиях:     -  Молодежный этнический совет

- Интернет-конкурс «Молодежь выбирает будущее!»

- Акции посвященные 5-летию со дня присоединения Крыма

- Всероссийский исторический квест «Артика»

- Круглый стол «Гордимся и чтим», посвященный 76-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков.

- Месячник по ЗОЖ

- Районный конкурс фотографий «Я+спорт=?»

- Экологическая акция #trachtag (с. Новоблагодарное)

- Торжественное посвящение в ряды РСМ (ст. Ессентукская)

- Бизнес- игра «Дух предпринимательства» (с. Винсады)

- День призывника «Мы- будущие солдаты России»

- Круглый стол с главой Предгорного муниципального района в рамках празднования Дня молодежи

Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры» Кассовое исполнение в первом полугодии составило -   4286,85 тыс. рублей –69,7 %.

- мероприятие: Организация и проведение казачьих военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий   – кассовое исполнение 12,21тыс. рублей, были приобретены призы, грамоты.

Организация участия в турнирах и первенствах по боксу:

Первенство края - 02.02.2019 - 7 призовых мест

Турнир Главы Предгорного района - 28.02.219 - 8 призовых мест

Турнир СКФО - 21-27.01.2019 - 4 призовых места

Турнир Минеральные Воды -26.03.2019 -9 призовых мест

Турнир КБР г. Прохладный  - 29.03.2019 - 6 призовых мест;

- проведен мастер-класса по купажу, в честь праздника 23 февраля, подготовлены подарки защитникам отечества- в классах казачьей направленности школы№11 в селе Юца 18.02.2019 года;

- проведен праздничный утренник, в честь праздника 23 февраля в классах казачьей направленности школы № в станице Бекешевской, с показательным выступлением казаков по фланкировке шашкой и беседой по истории   боевого казачьего оружия 22.02.2019г.;

- участие в открытых межмуниципальных соревнованиях Ставропольского краевого отделения по рубке шашкой среди женщин и мужчин Общероссийской общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла», 10.03.2019 года;

- мастер-класса по изготовлению Пасхальных сувениров, в школе-интернате №12 коррекционного вида с.Юца;

- организованы и проведены викторины среди учащихся начальных классов казачьей направленности, на тему «Казачьему роду - нет переводу»;

- игровые программы для учащихся начальных классов казачьей направленности в лагерях дневного пребывания пос.Тамбукан, пос .Пятигорский.

- игровые программы для учащихся начальных классов казачьей направленности в лагерях дневного пребывания ст. Боргустанская, с.Юца - июль;

- оформлена выставка работ участниц кружка «Кудесница» на тему «Казачье подворье»- 15.07.2019 г;

- обзорная экскурсия для жителей ст.Ессентукская -21.08.2019г , участвовало 12 человек;

- концерт ансамбля «Станица» на избирательных участках ст.Ессентукская- 08.09.2019г;

- казачьи посиделки «Старину мы уважаем, старину мы бережём» -18.09.2019г приняли участие 54 человека;

- подготовили материал для общешкольного мероприятия в МКОУ СОШ № 14 пос. Пятигорский, посвящённого 60-летию Предгорного района 27.09.2019 г.

-  мероприятие: Организация и обеспечение деятельности казачьих ансамблей, участие в фестивалях, конкурсах, праздничных выступлениях- участие ансамбля «Станица»:

-  конкурс «Песня, рожденная в боях»

-  в открытом фестивале-конкурсе «Казачьи Зори»

-   в праздничном концерте, посвященном выводу войск из Афганистана

- участие ансамбля «Станица» в сельскохозяйственной ярмарке в г. Михайловске. -20.09.2019 г.

- мероприятие: Оснащение комнаты казачьей старины и  казачьего быта, проведение для учащихся школ и членов дошкольных учреждений Предгорного района, организация выставок  - посещение комнаты-музея казачьего быта учащимися школ Предгорного района с проведением лекций                                                                                                               на тему казачьего быта, участия казаков в защите Родины. Проведено 12   экскурсий с участием в них 133 человек.

- мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Предгорный районный центр казачьей культуры – кассовое исполнение 4228,89 тыс. рублей, которые были использованы на заработную плату, налоги на ФОТ, оплату услуг связи, коммунальных услуг (тепло, электроэнергия, вода), налог на имущество; организовали участие в следующих мероприятиях. Провели мероприятия по восстановлению и реставрации памятника, на территории учреждения.

- мероприятие: расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности – 45,75тыс. рублей – обеспечение противопожарной безопасности (заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации).

- мероприятие: Содействие общеобразовательным организациям Предгорного муниципального района в реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием культурно-исторических традиций казачества - реализация основного мероприятия запланирована на 4 квартал 2019 года.

-  Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года - 22703,16 тыс. рублей – 82,6 %.

- мероприятие: комплектование библиотечного фонда – 395,15 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 32,93 тыс. рублей, краевой бюджет — 164,22 тыс. рублей, местный бюджет — 198,00 тыс. рублей. Приобретено 2146 экземпляров книг.

- мероприятие: Организация библиотечного обслуживания населения в Предгорном районе - кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 12308,01 тыс. рублей которые были использованы на заработную плату, налоги на ФОТ, на социальные выплаты (компенсация коммунальных услуг работникам), оплату услуг связи, коммунальных услуг, (тепло, электроэнергия, вода), аренду помещений, предоставлены услуг по библиотечному обслуживанию:

количество читателей -30899 человек, объем библиотечного фонда – 359485 экземпляров, процент охвата библиотечным   обслуживанием – 28,8%.

Всего проведено массовых мероприятий 1227 на них присутствовало 33051 участников.

29 января - Краевая акция «Писатель 2-х эпох: диалог поколений». Единый день чтения. (проведено 17 мероприятий, на которых присутствовало 442 человека)

Февраль — май - Краевая акция «Семейные истории о войне» (в газете «Искра», «Вести Предгорья» опубликованы 21 статья воспоминаний о родственниках, погибших в годы войны, о тружениках тыла)

21 февраля - Краевой урок информационной безопасности детей под общим названием «Внимание! Угрозы Всемирной паутины!» (проведено 16 мероприятий, на которых присутствовало 279 человек)

18 марта - Краевая акция «Весь в деда» (приняли участие 7 библиотек)

С 18 марта по 19 апреля - Краевая патриотическая акция «Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы» (проведено 44 мероприятий, на которых присутствовало 1199 человек)

С 1 по 6 июня - Региональный библиомарафон «Тебя приветствуем, Поэт!» (проведено 24 мероприятия, на которых присутствовало 936 человек)

Сентябрь - Краевая акция «Бегущий краеведческий словарь «Прояви свои знания (15 библиотек)

Сентябрь - Краевая акция «Разберем на цитаты: читаем Ставропольских авторов» (РДБ, ф. № 1 ст. Суворовская)

С 1 января по 31 марта - районный фоотоконкурс «Дружат книга и семья» (приняли участие 60 детей в возрасте от 7 до 13 лет из разных школ района. На конкурс было прислано более 100 фотографий, на которых запечатлены дети с родителями за чтением книг)

С 1 января по 1 апреля - районный конкурс «Библиотека - мир новых возможностей» (приняли участие 8 библиотек)

С 24 по 31 марта - Книжкина неделя (в рамках Недели проведено 47 мероприятий, на которых присутствовало 1276 детей);

С 24 по 31 мая - Дни славянской письменности и культуры ( проведено 11 мероприятий, на которых присутствовало 380 человек)

1 июня - Международный день защиты детей (проведено 12 мероприятий, на которых присутствовало 780 человек).

С 1 июня по 30 июня - районный месячник «Любимому району - здоровое поколение» (проведено 19 мероприятий, на которых присутствовало  свыше 700 человек)

С 1 июня по 31 августа - районный конкурс «Любимая книга с летней книжной полки» (приняло участие 8 библиотек)

С 10 по 30 сентября - районная акция «Предгорье. Родина. Любовь» (все библиотеки, приняло участие более 2 тыс. человек).

мероприятие 1 основного мероприятия:

реализация национального проекта «Культура» (создание модельных библиотек)- 2 библиотеки (филиал № 16 с. Новоблагодарное и филиал № 29 п. Нежинский) стали победителями в национальном проекте «Культура» и получили статус модельных библиотек- получили Грант в сумме 10 000,00 тыс. рублей- средства федерального бюджета. Заключено соглашение между администрацией ПМР и министерством культуры от 26 06.2019 г.№ 07648000-1-2019-007 на сумму 10 000,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение -10 000,00 тыс. рублей.

Всего заключено 34 договора из них: проведено 8 аукционов по модельным библиотекам на сумму 6623729,94 руб., в том числе ф. № 16 на сумму 3356671,94 руб., ф. № 29 на сумму 3267058,00 руб.

С единственным поставщиком заключено 26 договоров на сумму 339,84 тыс. рублей. В филиале № 29 (п. Нежинский) проведен текущий ремонт на сумму 530,00 тыс. рублей. Приобретено 1878 экземпляров библиотечного фонда на сумму 511,20 тыс. рублей.

Изменился интерьер библиотек благодаря приобретению современной мобильной мебели и предметов интерьера (стеллажи, стеллажи на роликах, столы-трансформеры, диваны, кресла, мягкие стулья, информационные стенды, напольные и настольные информационные стойки, настольные лампы, картины, искусственные цветы, напольное покрытие в игровую зону, пылесосы).

В модельных библиотеках установлена новая компьютерная, мультимедийная техника и широкополосный Интернет. Приобретено: плазменные телевизоры, интерактивные доски, статичные планшеты, цифровые зеркальные камеры, видеокамеры, ноутбуки, планшеты, проекторы, звуковая аппаратура, радиомикрофоны, многофункциональные устройства, ридербуки.

Подпрограмма «Развитие событийного туризма»

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий событийного туризма- кассовое исполнение 0,00 тысяч рублей.

Организованы и проведение следующие мероприятий: "Песня рожденная в боях", «День независимости Греции», патриотическая акция «Бессмертный полк», «Танцуй ради жизни», праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Предгорного района (60 лет).  участие приняли 4325 человек.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» - 4611,51тыс. рублей – 64,2 %:

- мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры – 4611,51тыс. рублей - которые были использованы на заработную плату, налоги на ФОТ, оплату услуг связи, ремонт автомашины, приобретение запасных частей, ГСМ, канцелярских товаров.

Начальник

отдела культуры АПМР СК                                                             Г.К. Пилавова

Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Развитие культуры»

отчетный период: 9 месяцев 2019 года

Ответственный исполнитель: управление по культуре и делам молодежи администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактического поступление бюджетных средств | Прогнозируемое поступление бюджетных средств | Выпадающие доходы | Средства участников Программы |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета |  | Средства других источников | Юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Программа «Развитие культуры» | 31.12.2019 | 10032,93 | 304,22 | 61123,69 | 14744,30 | 351,81 | 85904,50 | 0,00 | 1700/1472,09 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Предгорного муниципального района» | 31.12.2019 | 0,00 | 140,00 | 39719,32 | 4711,37 | 187,59 | 55260,00 | 0,00 | 1700/1457,09 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Организация (оказание услуг) проведение культурно-досуговых мероприятий, достижение средней заработной платы работников целевых категорий ("дорожная карта") | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 10173,53 | 0,00 | 0,00 | 14972,53 | 0,00 | 500/424,90 | 0,00 |
| За 9 месяцев 2019 года на реализацию мероприятия было направлено 10173,53 тыс. рублей. Средства были направлены на заработную плату, налоги, оплату коммунальных услуг, мероприятия. |
| 1.1.1 | мероприятие 1 к основному мероприятию 1 достижение средней заработной платы согласно "Дорожной карты" на 100% | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| За 9 месяцев средняя заработная плата составила 25445 рублей, что составляет 108,6% исполнения по «дорожной карты» (23434,94 рублей) |
|  | контрольное событие 1 поведено 345 культурно досуговых мероприятий, в том числе мероприятия районного значения, сформировано культурно-досуговых формирований, клубов по интересам 37 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| За 9 месяцев 2019 года проведено 246 мероприятий с участием в них 49592 человек. Сформировано культурно-досуговых формирований, клубов по интересам 37. |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятие 1 Приобретение специализированного автотранспорта и передвижной сцены для МБУК «ЦДТ «Предгорье» | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 4711,37 | 47,59 | 950,47 | 0,00 |  |  |
| Приобретена сборно-разборная сцена - 700,00 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт № 3-ЭА от 18.06.2019 года на приобретение специализированного автотранспорта Автоклуб – 5009,43 тыс. рублей, исполнение- в 4 квартале 2019 года. |
|  | контрольное событие 6 Проведены аукцион на закупку основных средств | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведены аукционы. Приобретена сборно-разборная сцена - 700,00 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт № 3-ЭА от 18.06.2019 года на приобретение специализированного автотранспорта Автоклуб – 5009,43 тыс. рублей, исполнение- в 4 квартале 2019 года. |
| 1.12. | Основное мероприятию 2 Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности по оказанию услуг культурно-досуговой деятельности | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заключены договора на обслуживание противопожарной сигнализации, испытание пожарных кранов. Кассовое исполнение 26,60тыс. рублей |
|  | Контрольное событие 2 Заключены договора на мероприятия по обеспечению 100% противопожарной безопасности | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Заключены договора на обслуживание противопожарной сигнализации, испытание пожарных кранов. Кассовое исполнение 26,60 тыс. рублей |
| 3.1 | Основное мероприятие 3 Сохранение объектов культурного наследия | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены |
|  | Контрольное событие 3 100% сохранение объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Муниципальные образования поддерживают 100 % сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии |
| 4.1 | Основное мероприятие 4 Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр досуга и творчества "Предгорье" | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены. Для участия в 2020 году в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в этом году уже подготовлена и проведена экспертиза сметного расчета. Пакет документов сдан в министерство культуры для получения субсидии. |
|  | контрольное событие 5 Подготовка сметной документации на ремонт | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены. Для участия в 2020 году в государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в этом году уже подготовлена и проведена экспертиза сметного расчета. Пакет документов сдан в министерство культуры для получения субсидии. |
| 6.1 | Основное мероприятие 6 Текущий ремонт музыкальной школы и школ искусств | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены |
|  | Контрольное событие 7 Подготовка сметной документации | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены |
| 7.1 | Основное мероприятие 7 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей, достижение средней заработной платы работников целевых категорий («дорожная карта») | 31.12.2019 | 0,00 | 140,00 | 26984,03 | 0,00 | 140,00 | 36234,00 | 0,00 | 1200/1047,19 | 0,00 |
| оказано услуг общедоступного бесплатного дополнительного образования 936 учащимся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональные программы в области искусства и общеразвивающие) и программам художественно-эстетического направления (фортепиано, струнные и народные инструменты, живопись, хореография). – 26984,03 тыс. рублей, Оказано услуг на платной основе 1047,19 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие 9 Обеспечено достижение среднегодовой заработной плата согласно "дорожной карты" | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| За первый квартал средняя заработная плата составила 26311,00 рублей, что составляет 106,38 % исполнения по «дорожной карты» (24732,50 рубля) |
|  | Мероприятие 22 к основному мероприятию Выплачены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности - 19 чел. | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| На реализацию данного контрольного события поступила субсидия из краевого бюджета в сумме 140,00 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие 11 Оказано муниципальных услуг по дополнительному образованию 936 чел. | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| В первом полугодии 2019 года учреждениями дополнительного образования оказаны услуги 963 чел. |
| 9.1 | Мероприятие к основному мероприятию Приобретение мебели и музыкальных инструментов для музыкальной школы и детских школ искусств» | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены |
|  | Контрольное событие 12 Организовано исполнение по приобретению музыкальных инструментов | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| На реализацию основного мероприятия денежные средства на 2019 год не предусмотрены |
| 10.1 | Мероприятие к основному мероприятию 10 Расходы на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений по дополнительному образованию детей | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение 183,00 тыс. рублей. Исполнение 100%. Средства направлены на мероприятия по обеспечению противопожарных мероприятий: заключены договора на обслуживание противопожарной системы «Стрелец», установлены светильники с плафонами. |
|  | Контрольное событие 13 100% обеспечение мероприятиями противопожарной безопасности | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Кассовое исполнение 183,00 тыс. рублей. Исполнение 100%. Средства направлены на мероприятия по обеспечению противопожарных мероприятий: заключены договора на обслуживание противопожарной системы «Стрелец», установлены светильники с плафонами. |
| 11.1 | Основное мероприятие 11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в области организационно-воспитательной работы с молодежью | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 849,09 | 0,00 | 0,00 | 2407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 1405,83 тыс. рублей. на заработную плату, налоги на ФОТ, услуги связи. Организовали и провели 34 мероприятия в которых приняли участие 860 человек. На базах школ Предгорного района существуют и успешно осуществляют свою деятельность 22 волонтерских отряда. Общее количество волонтеров составляет 667 человек. |
|  | Контрольное событие 14 Обеспечена деятельность (оказание услуг) учреждений в области организационно- воспитательной работы с молодежью, лимиты бюджетных обязательств исполнены на 100% -2407,00 тыс. рублей | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 1405,83 тыс. рублей. на заработную плату, налоги на ФОТ, услуги связи. Организовали и провели 34 мероприятия в которых приняли участие 860 человек. На базах школ Предгорного района существуют и успешно осуществляют свою деятельность 22 волонтерских отряда. Общее количество волонтеров составляет 667 человек. |
| 12.1 | Основное мероприятие 12 Обеспечение участия в краевых и межрегиональных мероприятиях, конкурсах молодежных проектов и инициатив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На реализацию основного событие денежные средства на 2019 год не предусмотрены. В первом полугодии 2019 года приняли участие в организации 12 краевых мероприятий: - Краевая акция в рамках «Штаб Победы» - «Ветеран моей семьи» - Краевая акция в рамках «Штаб Победы» - «Письмо ветерану» - Краевая акция в рамках «Штаб Победы» - «Поколение Победителей» - Краевая акция «Внуки Победы» - Краевая игра «Наука 0+» (г. МинВоды) - Всероссийская игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» в рамках деятельности Всероссийского - --- общественного движения «Волонтеры Победы» (с. Винсады) - Всероссийская акция «Чистые игры» (ст. Ессентукская) - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - Краевая акция «Успей сказать: Спасибо!» - Всероссийская акция «Свеча памяти» - Всероссийская акция «Мы граждане России» - Всероссийская акция «Горсть памяти» |
|  | Контрольное событие 15 Обеспечено участие в краевых и межрегиональных мероприятиях, конкурсах молодежных проектов и инициатив. | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| На реализацию основного событие денежные средства на 2019 год не предусмотрены. В первом полугодии 2019 года приняли участие в организации 12 краевых мероприятий. |
| 13.1 | Основное мероприятие 13 Проведение межпоселенческих и районных мероприятий, конкурсов и акций для молодежи, посвященным знаменательным датам | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение на мероприятия в первом квартале составило 83,13 тыс. рублей на которые были приобретены призы и сувениры. Организовали и приняли участие в следующих районных мероприятиях: - Молодежный этнический совет - Интернет-конкурс «Молодежь выбирает будущее!» - Акции посвященные 5-летию со дня присоединения Крыма - Всероссийский исторический квест «Артика» - Круглый стол «Гордимся и чтим», посвященный 76-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. - Месячник по ЗОЖ - Районный конкурс фотографий «Я+спорт=?» - Экологическая акция #trachtag (с. Новоблагодарное) - Торжественное посвящение в ряды РСМ (ст. Ессентукская) - Бизнес- игра «Дух предпринимательства» (с. Винсады) - День призывника «Мы- будущие солдаты России» - Круглый стол с главой Предгорного муниципального района в рамках празднования Дня молодежи |
|  | Контрольное событие 16 Организованы и проведены межпоселенчиские и районные мероприятия, конкурсы и акция для молодежи, посвященные знаменательным датам | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Кассовое исполнение на мероприятия в первом квартале составило 83,13 тыс. рублей на которые были приобретены призы и сувениры. Организовали и приняли участие в следующих районных мероприятиях: - Молодежный этнический совет - Интернет-конкурс «Молодежь выбирает будущее!» - Акции посвященные 5-летию со дня присоединения Крыма - Всероссийский исторический квест «Артика» - Круглый стол «Гордимся и чтим», посвященный 76-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. - Месячник по ЗОЖ - Районный конкурс фотографий «Я+спорт=?» - Экологическая акция #trachtag (с. Новоблагодарное) - Торжественное посвящение в ряды РСМ (ст. Ессентукская) - Бизнес- игра «Дух предпринимательства» (с. Винсады) - День призывника «Мы- будущие солдаты России» - Круглый стол с главой Предгорного муниципального района в рамках празднования Дня молодежи, |
|  | Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры» | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4286,85 | 0,00 | 0,00 | 6147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 14 Организация и проведение казачьих военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кассовое исполнение будет осуществлено во 4 квартале 2019 года. |
|  | Контрольное событие 17 Организовали и приняли участие в казачьих военно-спортивных, военно-патриотических и культурных мероприятий | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.Организация участия в турнирах и первенствах по боксу: Первенство края - 02.02.2019 - 7 призовых мест Турнир Главы Предгорного района - 28.02.219 - 8 призовых мест Турнир СКФО - 21-27.01.2019 - 4 призовых места Турнир Минеральные Воды -26.03.2019 -9 призовых мест Турнир КБР г.Прохладный - 29.03.2019 - 6 призовых мест - проведен мастер-класса по купажу, в честь праздника 23 февраля, подготовлены подарки защитникам отечества- в классах казачьей направленности школы№11 в селе Юца 18.02.2019 года; - проведен праздничный утренник, в честь праздника 23 февраля в классах казачьей направленности школы № в станице Бекешевской, с показательным выступлением казаков по фланкировке шашкой и беседой по истории боевого казачьего оружия 22.02.2019г.; - участие в открытых межмуниципальных соревнованиях Ставропольского краевого отделения по рубке шашкой среди женщин и мужчин Ощероссийской общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла», 10.03.2019г ; - мастер-класса по изготовлению Пасхальных сувениров, в школе-интернате №12 коррекционного вида с.Юца; - организованы и проведены викторины среди учащихся начальных классов казачьей направленности, на тему «Казачьему роду - нет переводу»; - игровые программы для учащихся начальных классов казачьей направленности в лагерях дневного пребывания пос.Тамбукан, пос Пятигорский; - игровые программы для учащихся начальных классов казачьей направленности в лагерях дневного пребывания ст. Боргустанская, с.Юца – июль; - оформлена выставка работ участниц кружка «Кудесница» на тему «Казачье подворье»- 15.07.2019 г; - обзорная экскурсия для жителей ст.Ессентукская -21.08.2019г , участвовало 12 человек; - концерт ансамбля «Станица» на избирательных участках ст.Ессентукская- 08.09.2019г; - казачьи посиделки «Старину мы уважаем, старину мы бережём» -18.09.2019г приняли участие 54 человека; - подготовили материал для общешкольного мероприятия в МКОУ СОШ № 14 пос. Пятигорский, посвящённого 60-летию Предгорного района |
| 2.2 | Основное мероприятие 15 Организация и обеспечение деятельности казачьих ансамблей, участие в фестивалях, конкурсах, праздничных выступлениях | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение 12,21 тыс. рублей Организовано участие ансамбля «Станица»: - конкурс «Песня, рожденная в боях» - в открытом фестивале-конкурсе «Казачьи Зори» - в праздничном концерте, посвященном выводу войск из Афганистана - участие ансамбля «Станица» в сельскохозяйственной ярмарке в г. Михайловске. -20.09.2019 г. |
|  | Контрольное событие 18 Участие казачьих ансамблей В конкурсе песни «Солдатский конверт», «Песня, рождённая в боях» | 31.03.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - конкурс «Песня, рожденная в боях» - в открытом фестивале-конкурсе «Казачьи Зори» - в праздничном концерте, посвященном выводу войск из Афганистана - участие ансамбля «Станица» в сельскохозяйственной ярмарке в г. Михайловске. -20.09.2019 г. |
|  | Контрольное событие 19 Организовано проведение ежегодного районного конкурса молодых казачек «Краса казачья», | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| контрольное событие запланировано на 4 квартал 2019 года. |
| 2.3 | Мероприятие основного мероприятия 16 Оснащение комнаты казачьей старины и казачьего быта, проведение для учащихся школ и членов дошкольных учреждений Предгорного района, организация выставок | 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На реализацию основного событие денежные средства на 2019 год не предусмотрены. |
|  | Контрольное событие 20 Проведено_____ экскурсий для учащихся школ и членов дошкольных учреждений Предгорного района, организовано____ выставок | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Посещение комнаты-музея казачьего быта учащимися школ Предгорного района с проведением лекций на тему казачьего быта, участия казаков в защите Родины. Проведено 12 экскурсий, присутствовало 133 человека. |
| 2.4 | Основное мероприятие 17 Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Предгорный районный центр казачьей культуры" | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4228,89 | 0,00 | 0,00 | 6036,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение на обеспечение деятельности учреждения за 9 месяцев оставило 4228,89тыс. рублей |
|  | контрольное событие 21 Обеспечено расходное обязательство на 6000,00 тыс. рублей ,и организовано выполнение целевых показателей | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Кассовое исполнение на обеспечение деятельности учреждения за 9 месяцев оставило 4228,89тыс. рублей |
| 2.5 | Мероприятие основного мероприятия 18 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации, кассовое исполнение за 9 месяцев составила 45,75 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие 22 Заключен и оплачен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| заключен договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации, кассовое исполнение за 9 месяцев составила 45,75 тыс. рублей |
| 2.6 | Основное мероприятие 19 Содействие общеобразовательным организациям Предгорного муниципального района в реализации дополнительных общеразвивающих программ с использованием культурно-исторических традиций казачества | 30.09.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация основного мероприятия запланирована на 4 квартал 2019 года. |
|  | Контрольное событие 23 Приобретена форма на 20,00 тыс. рублей и передана учащимся в классы с казачьей направленностью | 30.09.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2019 года |
| 3 | Подпрограмма 3«Развитие библиотечного дела» | 31.12.2019 | 10032,93 | 164,22 | 12506,01 | 10032,93 | 164,22 | 17266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 20 Комплектование библиотечного фонда | 31.12.2019 | 32,93 | 164,22 | 198,00 | 32,93 | 164,22 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение- 395,15 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 32,93 тыс. рублей, краевой бюджет — 164,22 тыс. рублей, местный бюджет — 198,00 тыс. рублей. Приобретено 2146 экземпляров книг. |
|  | Контрольное событие 24 Проведение аукциона на приобретение библиотечного фонда | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Проведен аукцион в 3 квартале 2019 года |
| 3.2 | Основное мероприятие 21 Организация библиотечного обслуживания населения в Предгорном районе | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 12308,01 | 0,00 | 0,00 | 17068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 12506,01 тыс. рублей. Предоставлено услуг по библиотечному обслуживанию за 9 месяцев 2019 года: количество читателей -30899 человек, объем библиотечного фонда – 359485 экземпляров, процент охвата библиотечным обслуживанием – 28,8%. Проведено 1227 культурно-массовых мероприятий, количество участников в них - 33051человек. 2 библиотеки (филиал № 16 с.Новоблагодарное и филиал № 29 п. Нежинский) стали победителями в национальном проекте «Культура» и получили статус модельных библиотек- получили Грант в сумме 10 000,00 тыс. рублей; Были проведены следующие мероприятия: Краевая акция «Писатель 2-е эпох: диалог поколений» .Единый день чтения Второй Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (в течение акции проведено 69 мероприятий, подарено в детские сады, в Дома временного проживания пожилых, малоимущим семьям 2052 экз. книг) Ощероссийская акция «Читаем вместе, читаем вслух». Акция была посвящена 90-летию со дня рождения А.Екимцева Книжкина неделя ( в рамках Недели проведено 47 мероприятий) Всероссийская акция «Библионочь-2019» (Библионочь была посвящена Году театра.Было организовано 10 зрелищно-игровых площадок) Всероссийский детско-юношеский конкурс по пожарной безопасности Краевой урок информационной безопасности детей под общим названием «Внимание! Угрозы Всемирной паутины!» Всероссийская акция «Неделя добра» Районный конкурс «Библиотека- мир новых возможностей» Районный фоотоконкурс «Дружат книга и семья» Краевая патриотическая акция «Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы» Краевая акция «Семейные истории о войне» (в газете «Искра», «Вести Предгорья» опубликованы 21 статья воспоминаний о родственниках, погибших в годы войны, о тружениках тыла); Краевая акция «Весь в деда» Региональный библиомарафон «Тебя приветствуем, Поэт!» Районный месячник «Любимому району-здоровое поколение» С 1 июня по 31 августа - районный конкурс «Любимая книга с летней книжной полки» (приняло участие 8 библиотек) С 10 по 30 сентября - районная акция «Предгорье. Родина. Любовь» (все библиотеки, приняло участие более 2 тыс. человек). |
|  | Контрольное событие 25 повышение качества предоставляемых библиотечных услуг, увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 34% | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Кассовое исполнение в первом квартале составило 12308,01 тыс. рублей. Предоставлено услуг по библиотечному обслуживанию за 9 месяцев 2019 года: количество читателей -30899 человек, объем библиотечного фонда – 359485 экземпляров, процент охвата библиотечным обслуживанием – 28,8%. Проведено 1227 культурно-массовых мероприятий, количество участников в них - 33051человек. |
|  | мероприятие 1 основного мероприятия 00: реализация национального проекта «Культура» (создание модельных библиотек) | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подписано соглашение между администрацией ПМР и министерством культуры от 26 06.2019 г.№ 07648000-1-2019-007 на сумму 10000,00тыс. рублей, Освоено в 3 квартале 2019 года- 10000,00 тыс. рублей. |
|  | Контрольное событие: создано 2 модельных библиотеки, освоено 10000,00 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписано соглашение между администрацией ПМР и министерством культуры от 26 06.2019 г.№ 07648000-1-2019-007 на сумму 10000,00тыс. рублей, Освоено 3 квартале 2019 года 10000,00 тыс. рублей. 2 библиотеки (филиал № 16 с. Новоблагодарное и филиал № 29 п. Нежинский) стали победителями в национальном проекте «Культура» и получили статус модельных библиотек- получили Грант в сумме 10 000,00 тыс. рублей- средства федерального бюджета. Заключено соглашение между администрацией ПМР и министерством культуры от 26 06.2019 г.№ 07648000-1-2019-007 на сумму 10 000,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение -10 000,00 тыс. рублей. Всего заключено 34 договора из них: проведено 8 аукционов по модельным библиотекам на сумму 6623729,94 руб., в том числе ф. № 16 на сумму 3356671,94 руб., ф. № 29 на сумму 3267058,00 руб. С единственным поставщиком заключено 26 договоров на сумму 339,84 тыс. рублей. В филиале № 29 (п. Нежинский) проведен текущий ремонт на сумму 530,00 тыс. рублей. Приобретено 1878 экземпляров библиотечного фонда на сумму 511,20 тыс. рублей. Изменился интерьер библиотек благодаря приобретению современной мобильной мебели и предметов интерьера (стеллажи, стеллажи на роликах, столы-трансформеры, диваны, кресла, мягкие стулья, информационные стенды, напольные и настольные информационные стойки, настольные лампы, картины, искусственные цветы, напольное покрытие в игровую зону, пылесосы). В модельных библиотеках установлена новая компьютерная, мультимедийная техника и широкополосный Интернет. Приобретено: плазменные телевизоры, интерактивные доски, статичные планшеты, цифровые зеркальные камеры, видеокамеры, ноутбуки, планшеты, проекторы, звуковая аппаратура, радиомикрофоны, многофункциональные устройства, ридербуки. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие событийного туризма» | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие 22 Организация и проведение мероприятий событийного туризма | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организованы и проведение следующие мероприятий: "Песня рожденная в боях", «День независимости Греции», патриотическая акция «Бессмертный полк», «Танцуй ради жизни», праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Предгорного района(60 лет). участие приняли 4325 человек. |
|  | Контрольное событие 27 Приняли и организовали участие в следующих мероприятиях: «Песня рожденная в боях», Патриотическая акция «Бессмертный полк», «День независимости Греции», «Все радости жизни», Праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Предгорного района. | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Организованы и проведение следующие мероприятий: "Песня рожденная в боях", «День независимости Греции», патриотическая акция «Бессмертный полк», «Танцуй ради жизни», праздничные мероприятия, посвященные Дню образования Предгорного района(60 лет). участие приняли 4325 человек. |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4611,51 | 0,00 | 0,00 | 7181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие 23. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4611,51 | 0,00 | 0,00 | 7181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение мероприятия осуществляется в течении года. Кассовое исполнение в первом полугодии составило 4611,51 тыс. рублей. Средства направлены на заработную плату и налоги, оплату ГСМ , услуг связи и прочих услуг и работ |
|  | Контрольное событие 28 Обеспечено исполнение расходного обязательства на 7181,00 тыс. рублей | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Исполнение мероприятия осуществляется в течении года. Кассовое исполнение в первом полугодии составило 4611,51 тыс. рублей. |

Начальник управления                                                                  Г.К. Пилавова

Исполнитель: В.Г. Качанова

2-38-77