Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: Модернизация и развитие экономики

отчетный период: 9 месяцев 2019 г.

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и торговли

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| Фактического поступление бюджетных средств | | | Прогнозируемое поступление бюджетных средств | | | Выпадающие доходы | Средства участников Программы | |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства местного бюджета | Средства других источников | Юридические лица |
|  | Программа | 3222069,66 | 0,00 | 10758,32 | 3637,24 | 0,00 | 12525,66 | 4734,00 | 0,00 | 3204810, | 2818338,50 |
| 1. | Подпрограмма 1 | 2737800 |  |  |  |  |  |  |  | 2737800 | 2272703,00 |
| 1.1. | **Основное мероприятие1.1**  Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | 2737800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737800 | 2272703,00 |
| В отчетном периоде на территории Предгорного муниципального района реализуется 4 инвестиционных проекта:  - «Строительство второй очереди тепличного комплекса площадью теплиц до 7,2 га на основе новых ресурсосберегающих технологий производства овощных культур закрытого/защищенного грунта с целью импортозамещения и увеличения их урожайности, сельское хозяйство», ООО «Долина Солнца»;  - «Строительство тепличного комплекса для круглогодичного промышленного производства земляники садовой (клубники) в закрытом/защищенном грунте, сельское хозяйство», ООО «Вкус Ставрополья»;  - «Строительство гостиницы квартирного типа», ЗАО «Лира»;  - «Комплекс блоков торговых мест без зала обслуживания посетителей с автостоянкой 1 и 2 очереди», ООО «Лира-прод».  Общий объем инвестиций составляет 4479,6 млн. рублей | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 1-4: Обеспечено привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в рамках реализуемых инвестиционных проектов | 01.10.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В рамках реализуемых инвестиционных проектов по состоянию на 01.10.2019 освоено 1472,09 млн. рублей | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие1.2 Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории района по принципу «одного окна», не менее 8 ежегодно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В отчетном периоде на территории Предгорного района реализуются 4 инвестиционных проекта. Сопровождение инвестиционных проектов организовано по принципу «одного окна» для создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории Предгорного района путем оказания информационно-консультационного и организационного содействия. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 5 Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории района по принципу «одного окна» | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Обеспечено сопровождение 4 инвестиционных проектов на территории района по принципу «одного окна» | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие1.3 Количество международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в Российской Федерации и Ставропольском крае с участием делегации Предгорного муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За отчетный период 2019 года проведены следующие мероприятия международного и межрегионального уровня:  - 84-я международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя 2019», г. Берлин (ООО Агрокомплекс «Весна»)  - международная профессиональная выставка по продуктам питания FOODEX Japan 2019, г. Тиба Япония (ООО «Объединенная Водная компания»)  - ярмарка «Крымская весна», г. Ставрополь  - XXI специализированная агропромышленная выставка «Агроуниверсал-2019», г. Михайловск 12-15 марта 2019 г.  - агропромышленная выставка «АгротехСтаврополь», г. Ставрополь 24-26 апреля 2019 г.  -XVI специализированная выставка «Защищенный грунт России», г. Москва, ВДНХ (ООО Агрокомплекс «Весна») 29-31 мая 2019г.  - II ежегодный фестиваль АРБУЗНИК-2019, 24.08.2019 г.  - выставка племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования «День урожая-2019», г. Михайловск, 20.09.2019 г.  - выставка-ярмарка посвященная Дню Ставропольского края, 21.09.2019г.  -  «Импортозамещение −2019». Международная специализированная выставка г. Москва 10.09.2019 г.-12.09.2019 г. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 6-9: Организовано участие организаций в межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных, форумных мероприятиях с целью повышения инвестиционной привлекательности | 01.10.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных, форумных мероприятиях приняли участие 12 организации | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
|  | **Основное мероприятие 2.1.:** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| На 2019 год предусмотрена финансовая поддержка субъектов МСП в форме субсидий за счет средств бюджета Предгорного муниципального района в размере 50,0 тыс. рублей. Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением администрации Предгорного муниципального района от 15 ноября 2016 года № 1300 . | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 10: Проведен конкурс на получение субсидии за счет средств районного бюджета | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| За отчетный период конкурс на получение субсидии за счет средств районного бюджета не проводился | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.2.:** Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте Предгорного муниципального района в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности опубликовано 26 информационных материалов | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 11-14: Организована работа с субъектами МСП по участию в краевых, межрегиональных выставочно-ярмарочных, форумных мероприятиях:  9 мес. 2019 года – в 9 мероприятиях | 01.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2019 году субъекты МСП приняли участие в следующих мероприятиях:  - открытый вебинар «Национальная система маркировки. Маркировка табачной продукции в 2019 году» с участием 50 субъектов МСП;  - конкурс «Лучший экспортёр» - победитель в номинации «Лучший экспортер продуктов питания» – ООО «Объединенная Водная Компания»;  - семинар по мерам финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки, реализуемые АО «Корпорацией МСП» - 5 человек  - семинар «Расширение рынка сбыта продукции «Халяль», г. Железноводск – 10 чел.  - вебинар «Налоговые проверки и налоговый контроль. Алгоритм действий налогоплательщика» - 7 чел.  - «Единый день отчетности» - 7 чел.  - форум – презентация «Молодое вино» - 10 чел.  -  «Импортозамещение −2019». Международная специализированная выставка г. Москва - 7 чел..  - выставка племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования «День урожая-2019» - 20 чел.  - выставка-ярмарка посвященная Дню Ставропольского края - 5 чел. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 15: Проведен конкурс «Предприниматель года» | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 мая 2019 года в администрации Предгорного муниципального района кубками и грамотами главы Предгорного муниципального района награждены 9 руководителей организаций, ставших победителями и лауреатами ежегодного конкурса «Предприниматель года – 2018» по 3-м номинациям: «Лучший опыт развития и модернизации действующего бизнеса», ««Женщина - руководитель»», «За наибольший вклад в социальное развитие муниципального образования». | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие2.3.:** Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | **31.03.2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках проведения мониторинга о состоянии и развитии конкурентной среды было опрошено 239 представителей бизнеса, из них: -собственники бизнеса-85,8%,  -руководитель высшего звена -2,1%, -руководитель среднего звена – 7,9%, -не руководящий сотрудник – 4,2%. В ходе мониторинга 9% субъектов МСП отметили умеренную конкуренцию, 70% - высокую конкуренцию и 21% считают уровень конкурентной среды на рынке товаров и услуг очень высокой.  Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизнеса, 41,8% опрошенных отметили, что органы власти помогают бизнесу, органы власти ничего не предпринимают- 0,9% не смогли ответить-57,3%. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 16: Проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды на рынках Ставропольского края | 31.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие выполнено в установленные сроки. Результаты опроса направлены в министерство экономического развития Ставропольского края | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3.1.:** Проведение ярмарок на территории района с участием ставропольских товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ярмарок на территории района осуществляется согласно графику ярмарок на 2019 год. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 17-20: Организовано проведение ярмарок на территории Предгорного района. Число дней работы ярмарок составило:  за 9 мес. 2019 года –525 ярмарок | 01.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие выполнено в установленные сроки. Число дней работы ярмарок составило 384, в т.ч. 32 ярмарки выходного дня. Объем реализованной продукции - 268,6 тонн на сумму 44,0 млн. рублей. | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.2.:** Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 |
| В рамках реализации мероприятия организациями пищевой и перерабатывающей промышленности проведены следующие мероприятия: реконструкция, модернизация зданий, сооружений, расширение, обновление и модернизация производственных мощностей, обновление автопарка. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 21: проведена реконструкция, модернизация и техническое перевооружение 3 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности района | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства»** | 374900,97 | 0,00 | 9265,47 | 0,00 | 0,00 | 10535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267000,00 |
|  | **Основное мероприятие 4.1:**  Увеличение объемов производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | Всего 42486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22204,00 |
| С целью увеличения объемов производства зерновых и зернобобовых культур, в соответствии с требованиями агротехники, сельхозпредприятиями района приобретено 91 тонна высококачественных семян на сумму 22204,0 тыс. руб. По предварительным данным, собрано и обмолочено 155 тыс. тонн зерна (без кукурузы). | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 22:  Достигнут плановый показатель по производству зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в объеме 253,5 тыс. тонн | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Срок реализации контрольного события не наступил | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Выплата субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | 3476,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Законом Ставропольского края №11-кз от 06.03.2019 г. полномочия по выплате субсидии переданы в Министерства сельского хозяйства Ставропольского края | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 23:  Субсидий освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 6951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Законом Ставропольского края №11-кз от 06.03.2019 г. полномочия по выплате субсидии переданы в Министерства сельского хозяйства Ставропольского края | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 24:  Субсидий освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 4.2.:**  Увеличение объемов производства картофеля и овощной продукции в хозяйствах всех категорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282463,3 |
| С целью увеличения объемов производства картофеля и овощной продукции, для обеспечения потребности в минеральных удобрениях, сельхозпроизводителями района с начала года израсходовано 282463,3 тыс. руб., приобретено 13999 тонн различных удобрений. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 25:  Плановый показатель по производству картофеля достигнут в объеме 72,7 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 26:  Плановый показатель по производству овощной продукции достигнут в объеме 31,8 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий, в том числе продукции овощеводства защищенного грунта в объеме 19,6 тыс. тонн | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 27:  Субсидии освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 4.3.:**  Содействие в развитии плодоводства в Предгорном муниципальном районе | **0,00** | **0,00** | **9200,00** | **0,00** | **0,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Ведется работа с потенциальными получателями грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа. Главам личных подсобных хозяйств разъясняются условия предоставления гранта, требования к закладке сада суперинтенсивного типа, порядок проведения конкурсного отбора, требования, предъявляемые к пакету предоставляемых документов.  14 марта 2019 года в с. Юца Предгорного района состоялся обучающий семинар по обрезке плодовых деревьев сада суперинтенсивного типа ведущим агрономом ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья". Проведена весенняя обрезка деревьев. В обучении приняли участие граждане, получившие гранты в 2018 году, а так же претенденты на получение гранта в 2019 году. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 28:  Достигнут плановый показатель по закладке многолетних плодовых насаждений в личных подсобных хозяйствах на площади 4 га | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа | 16000,00 | 0,00 | 9200,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 29:  Субсидии освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 4.4.:**  **Увеличение объемов производства животноводческой продукции в Предгорном муниципальном районе** | **0,00** | **0,00** | **65,47** | **0,00** | **0,00** | **366,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 30:  Обеспечено выполнение планового показателя по производству скота и птицы на убой в объеме 32,7 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| По состоянию на 01.10.2019 года производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 28,7 тыс. тонн. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 31:  Обеспечено выполнение планового показателя по численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 1,3 тыс. голов | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| По состоянию на 01.10.2019 г. численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 646 голов | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 32:  Обеспечено выполнение планового показателя по производству молока в объеме 41,6 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| За 9 месяцев 2019 год произведено 30,7 тыс. тонн молока | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Выплата субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 33:  Субсидии освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», финансирование субвенции на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 2019 году осуществляться не будет. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 34:  Обеспечено достижение планового показателя по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 17,6 тыс. голов | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.10.2019 года составило 10,7 тыс. голов | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 35:  Субсидии освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Выплата субсидий на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | 0,00 | 0,00 | 65,47 | 0,00 | 0,00 | 65,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 36:  Заключен договор между управлением сельского хозяйства администрации Предгорного муниципального района и ООО «СанЭпидСтанция» на проведение работ по профилактической дезинфекции (барьерной противоклещевой обработки) земель сельскохозяйственного назначения | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Управлением сельского хозяйства заключен договор с ООО «СанЭпидСтанция» от 19.03.2019 г. на сумму 65,47 тыс. руб. на проведение меро­приятий по борьбе с иксодовыми кле­щами - переносчи­ками крымской ге­моррагической лихо­радки в природных биотопах (барьерная противоклещевая обработка) на землях сельхозназначения (пастбища для крупного рогатого скота) жителей станицы Бекешевская на площади 130943,8 кв. м.  Выплачены субсидии на мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами в размере 65,47 тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 37:  Субсидии освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 4.5.: Информационное, правовое и организационное сопровождение сельскохозяйственного производства, обеспечение устойчивого развития отрасли** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **169,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60968,2** |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 38:  Обеспечено достижение планового показателя рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 19% | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 39:  Субсидии освоены в полном объеме | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Посещение краевых и региональных выставок сельскохозяйственной техники с целью обновления основных видов сельскохозяйственной техники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60968,2 |
| С 24 по 26 апреля 2019 года на Ставрополье прошла агропромышленная выставка «Агротех Ставрополь». Делегация Предгорного района приняла участие в семинарах и круглых столах. В рамках выставки были представлены новые образцы автомобильной и сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, минеральных удобрений, запасных частей и ГСМ ведущих производителей.  С начала года сельхозтоваропроизводителями Предгорного района приобретено более 80 единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе 4 комбайна, 5 тракторов, 3 плуга, 7 сеялок, 2 культиватора, 2 жатки. Израсходовано 60968,2 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 40:  Обеспечено участие сельскохозяйственных организаций в специализированной агропромышленной выставке «Агроуниверсал-2019» | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Делегация Предгорного района посетила 12 марта – 15 марта 2019 года XXI специализированную агропромышленную выставку с международным участием «Агроуниверсал-2019» в г. Михайловске, в работе которой приняли участие 115 экспонентов, представившие 184 единицы сельхозтехники отечественного и зарубежного производства, в том числе 33 сельскохозяйственные машины, произведенные в Ставропольском крае. Выставка проводилась под девизом «Промышленность и наука – агропромышленному комплексу». | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 41:  Обеспечено участие сельскохозяйственных организаций в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Специалисты управления сельского хозяйства приняли участие в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования «День урожая-2019», проводимой 20 сентября 2019 года в г. Михайловске. Выставка была посвящённой завершению на Ставрополье уборки урожая зерновых культур 2019 года. Около 200 организаций и предпринимателей края, в том числе представители района ООО «Агрофирма «Село Ворошилова», ООО «ПчелоПитомник «Кисловодский», ООО «Восход», представили 10 видов скота, рыбы и птицы 38 пород и 276 экспонатов, лучшие местные сорта фруктов, овощей и ягод. Также на выставке были представлены сельскохозяйственная техника и достижения краевых и федеральных научно-исследовательских учреждений сельского хозяйства. Двадцать шесть муниципальных районов и городских округов организовали национальные подворья и выступления творческих коллективов | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 4.6.:**  **Эффективное использование кадрового потенциала, повышение уровня жизни работников сельского хозяйства** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 42:  Обеспечено достижение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства Предгорного района (без субъектов малого предпринимательства) не менее 30293,8 руб. | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Предгорном муниципальном районе, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В 2019 году в реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» приняло участие 36 заявителей, из них 22 – в категории молодые семьи и молодые специалисты, 14 – в категории граждан. Сертификаты на улучшение жилищных условий получили 24 заявителей, в категории граждан – 9 заявителя, в категории молодые семьи, молодые специалисты – 15 заявителей, в том числе по муниципальным образованиям:  Суворовский – 9, Ессентукский – 9, Яснополянский – 2, Винсадский – 2, Мирненский – 1, Юцкий – 1.  Общая сумма полученных сертификатов составила 32 421 841 рубль, в том числе молодые семьи, молодые специалисты – 18 584 868 рублей. | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 43:  Обеспечено достижение планового показателя по вводу (приобретению) жилья для граждан, проживающих в Предгорном районе не менее 440 кв.м | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие:  Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о выполнении | | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 44:  Награждены передовики производства | 31.12.2019 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| За 9 месяцев 2019 года представлено к наградам 62 человека, в том числе:  8 – Почетная грамота Губернатора Ставропольского края;  4 – Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;  13 - Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;  18 - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Ставропольского края;  19 – Почетная грамота Главы Предгорного муниципального района Ставропольского края | | | | | | | | | | | |