РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская

12 декабря 2019 г.                                                                                     № 532-р

Об утверждении детальных планов-графиков реализации муниципальных программ Предгорного муниципального района Ставропольского края «Модернизация и развитие экономики» и «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального района, утвержденным постановлением администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края от 25 августа 2015 г. № 1717 (с изменениями от 03 июля 2018 г. № 871):

- Утвердить прилагаемые:

  - детальный план-график реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие экономики» на 2020 год;

1.2. детальный план-график реализации муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2020 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного

муниципального района

Ставропольского края                                                                  И.В. Мятников

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Предгорного муниципального района

Ставропольского края

от 12 декабря 2019 г. № 532-р

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие экономики» на 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | межбюджетные трансферты краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | средства других источников | юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Инвестиционное развитие» | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. |  |  |  | 0,00 |  | 5800000,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на территории района | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5800000,00 |
| Контрольное событие 1-4: Обеспечено привлечение внебюджетных инвестиций в основной капитал в рамках реализуемых инвестиционных проектов | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории района по принципу «одного окна» | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 5: Обеспечено сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории района по принципу «одного окна» | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: Участие организаций Предгорного муниципального района в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в Российской Федерации и Ставропольском крае | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 6-9: Организовано участие организаций в межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных, форумных мероприятиях с целью повышения инвестиционной привлекательности | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| .2 | Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 10,00 |
| Контрольное событие 10: Проведен конкурс на получение субсидии за счет средств районного бюджета | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 10,00 |
| Контрольное событие 15: Проведен конкурс «Предприниматель года» | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие2.3.: Проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.03.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 16: Проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды на рынках на рынках товаров и услуг | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.03.2020 | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка» | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 210000,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: Организация и проведение ярмарок на территории района | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 17-20: Организовано проведение ярмарок на территории Предгорного района. Число дней работы ярмарок составило: I квартал 2019 года –175 ярмарок, I полугодие 2019 года – 350 ярмарок, 9 месяцев 2019 года – 525 ярмарок, за 2019 год – 725 ярмарок | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.: Реализация комплекса мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210000,00 |
| Контрольное событие 21: проведена реконструкция, модернизация и техническое перевооружение 3 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности района | Начальник отдела экономического развития и торговли Игнатенко Г.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства» | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. |  |  | 12635,63 | 5738,00 |  | 267000,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: Увеличение объемов производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 |
| Контрольное событие: достижение планового показателя по производству зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в объеме 232,4 тыс. тонн | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: Увеличение объемов производства картофеля и овощной продукции в хозяйствах всех категорий | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190000,0 |
| Контрольное событие 1: достижение планового показателя по производству картофеля в объеме 61,5 тыс. тонн и в хозяйствах всех категорий | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2: достижение планового показателя по производству овощной продукции (открытого и закрытого грунта) в объеме 33,1 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий. | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: Содействие в развитии плодоводства в Предгорном районе | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | 0,00 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: достижение планового показателя по закладке многолетних плодовых насаждений в личных подсобных хозяйствах на площади 2,5 га | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие: Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | 0,00 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: субсидии освоены в полном объеме | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4. | Основное мероприятие 4: Увеличение объемов производства животноводческой продукции в Предгорном районе | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.20 | 0,00 | 103,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 1: достижение планового показателя по производству скота и птицы (на убой в живом весе) в объеме 32,8 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий | Начальник производственного отдела управления сельского хозяйства Курипко А.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2: достижение планового показателя по производству молока в объеме 42,2 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий | Начальник производственного отдела управления сельского хозяйства Курипко А.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Мероприятие: Выплата субсидий на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Начальник производственного отдела управления сельского хозяйства Курипко А.Н. | 30.06.2020 | 0,00 | 103,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 1: заключение договора между управлением сельского хозяйства администрации Предгорного муниципального района и ООО «СанЭпидСтанция» на проведение работ по профилактической дезинфекции (барьерной противоклещевой обработки) земель сельскохозяйственного назначения | Начальник производственного отдела управления сельского хозяйства Курипко А.Н. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2: субсидии освоены в полном объеме | Зам. начальника производственного отдела — главный бухгалтер Акджигитова Л.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.5. | Основное мероприятие 5: Информационное, правовое и организационное сопровождение сельскохозяйственного производства, обеспечение устойчивого развития отрасли | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | 0,00 | 2532,15 | 5738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Достижение планового показателя - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 93,2% | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.5.1 | Мероприятие: Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации продукции собственного производства) | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | 0,00 | 177,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: субсидии освоены в полном объеме | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.5.2 | Мероприятие: Участие в краевых и региональных выставках сельскохозяйственной техники с целью обновления основных видов сельскохозяйственной техники | Заместитель начальника управления сельского хозяйства Антюшин В.И. | 30.09.2020 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 55000,0 |
| Контрольное событие 1: участие в специализированной агропромышленной выставке «Агроуниверсал-2020» | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| Контрольное событие 2: участие в ежегодной выставке племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.5.3 | Мероприятие: Осуществление управленческих функций | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.20 | 0,00 | 2354,20 | 5738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: освоение в полном объеме денежных средств, выделенных на обеспечение функций органов местного самоуправления и осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.20 | х | х | х | х | х |
| 4.6. | Основное мероприятие 6: Эффективное использование кадрового потенциала, повышение уровня жизни работников сельского хозяйства | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Достижение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства Предгорного района (без субъектов малого предпринимательства) не менее 30596,7 руб. | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.6.1 | Мероприятие: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Достижение планового показателя по вводу (приобретению) жилья для граждан, проживающих в сельской местности не менее 420 кв.м | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Мероприятие: Подготовка документов на награждение передовиков сельскохозяйственного производства. | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Награждение передовиков сельскохозяйственного производства. | Начальник управления сельского хозяйства Винниченко И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |

_________________________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Предгорного муниципального района Ставропольского края

от 12 декабря 2019 г. № 532-р

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы

«Совершенствование организации деятельности органов местного

самоуправления» на 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | межбюджетные трансферты краевого бюджета | средства местного бюджета | средства участников Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | средства других источников | юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления» | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации администрации Шевченко О.А. Начальник отдела социального развития Линник Т.Ю. | x | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Освещение деятельности органов местного самоуправления Предгорного муниципального района в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая работу с обращениями граждан | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | x | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 1: В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 235 информационных сообщений (пресс-релизов, анонсов, новостей, объявлений, статей), отражающих деятельность органов местного самоуправления Предгорного муниципального района. | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | 31.12.2020 | x | x | x | x | X |
| Контрольное событие 2: На краевых телеканалах, региональных радиоканалах и интернет портале ГТРК «Ставрополье» освещено порядка 70 публичных мероприятий, проводимых администрацией Предгорного муниципального района | Начальник отдела социального развития Линник Т.Ю. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1: Освещение деятельности органов местного самоуправления Предгорного муниципального района в печатных средствах массовой информации | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 3: Аудитория, привлеченная посредством средств массовой информации в результате взаимодействие администрации Предгорного муниципального района с печатными средствами массовой информации, в том числе действующими на территории Предгорного муниципального района (газета «Вести Предгорья», газета «Искра»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Предгорного муниципального района составляет 85% | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Предгорного муниципального района в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А., начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 4: Степень информированности населения Предгорного муниципального района о деятельности органов местного самоуправления (публикация и обнародование нормативных правовых актов, изданных администрацией района в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах) составила 80%. | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 2. | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. | x | 0,00 | 0,00 | 23081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.: Оптимизация предоставления муниципальных услуг в районе | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 5: Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг составляет 85 % | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.: Внедрение административных регламентов предоставления Администрацией, структурными подразделениями Администрации, муниципальных услуг | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 6: Разработаны, утверждены, и приведены в соответствие с действующим законодательством все административные регламенты предоставления муниципальных услуг Администрацией, структурными подразделениями Администрации. | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.: Мониторинг качества оказания муниципальных услуг | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 8: Мониторинг результативности деятельности Администрации, структурных подразделений Администрации, в части качества и доступности предоставления муниципальных услуг составляет 80% | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.: Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Предгорном муниципальном районе | Управляющий делами администрации Усс Д.В. | x | 0,00 | 0,00 | 23081,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 7: Деятельность МФЦ обеспечена | Управляющий делами администрации Усс Д.В. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.: Совершенствование муниципальных контрольных функций | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 9: Актуализированы административные регламенты исполнения муниципальных функций администрацией, структурными подразделениями Администрации | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1.: Перевод муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией, структурными подразделениями Администрации в электронную форму | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 10: Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией, структурными подразделениями Администрации переведены в электронную форму, посредством размещения соответствующей информации на портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 3. | Программа 3 «Развитие муниципальной службы и профилактика коррупционных правонарушений» | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | x | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение методических занятий, семинаров (учёбы) с муниципальными служащими администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края, структурных подразделений и лиц, ответственных за организацию кадровой работы в поселениях | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 11: В 2020 году прошли повышение квалификации 8 муниципальных служащих администрации Предгорного муниципального района | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.: Организация и проведение конкурсов по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления Предгорного муниципального района Ставропольского края, структурных подразделениях администрации | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 12: Проведено не менее двух конкурсов на резерв управленческих кадров в аппарате администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.: Издание информационно-пропагандистских материалов по профилактике антикоррупционного поведения (календарей, буклетов, баннеров, плакатов) | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | x | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 13: Изготовлены материалы по профилактике антикоррупционной направленности | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.: Размещение информационно-пропагандистских материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещённых на официальном сайте в сети «Интернет» | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 14: В сети «Интернет» на официальном сайте администрации Предгорного муниципального района размещено 15 материалов по антикоррупционной тематике | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Герцева Н.Д. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5.: Работа «Телефона доверия», «интернет –приемной» главы Предгорного муниципального района Ставропольского края, проведение приемов граждан | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 15: Количество жалоб, обращений граждан, поступивших в администрацию Предгорного муниципального района о предложениях коррупционного характера при их обращении в органы местного Самоуправления составляет не более одной. | Начальник отдела по муниципальным услугам и информатизации Шевченко О.А. Начальник отдела по общим и организационным вопросам Хомутова Н.Ю. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |
| 4. | Подпрограмма 4. «Обеспеченис реализации муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела по муниципальным закупкам, учета и отчетности Алексова Н.Ю. | x | 0,00 | 1489,05 | 43351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.: Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | Начальник отдела по муниципальным закупкам, учета и отчетности Алексова Н.Ю. | x | 0,00 | 1489,05 | 43351,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие 16: Деятельность аппарата администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края обеспечена | Начальник отдела по муниципальным закупкам, учета и отчетности Алексова Н.Ю. | 31.12.2020 | x | x | x | x | x |

_________________________________