Информация о ходе реализации инициативного проекта «Обустройство детской площадки пос. Верхнеподкумский Предгорного муниципального округа по ул. Каштановая 1 В» от 22.05.2023

| № п/п | Мероприятие | Дата, сроки осуществления мероприятия | Подтверждающие документы, материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта | 10 апреля 2023 г. | Протокол №1 от 10.04.2023 |
| 2 | Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы | 10 апреля 2022 | Исходящий №2573-04 от 10.04.2023 |
| 3 | Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей. | 14 апреля – 15 мая 2023 года | https://pmosk.ru/archives/category/programma-podderzhki-mestnyh-iniciativ-stavropolskogo-kraya/vydvizhenie-iniciativnyh-proektov |
| 4 | Завершение сбора средств инициативных платежей | 16 мая 2023 года |  |
| 5 | Доведение лимитов бюджетных ассигнований до получателя бюджетных средств | 19 мая 2023 года | Приказ финансового управления АПМО СК от 19 мая 2023 №94 о/д |
| 6 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика | до 03 июля 2023 года* |  |
| 7 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 14 июля 2023 года* |  |
| 8 | Исполнение муниципального контракта | до 1 ноября 2023* |  |

* предельные сроки, рассчитанные в соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, утвержденным решением Думы Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 года №15 (с учетом изменений)