ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 июня 2021 г. | №7\122-26 |
| --- | --- |

ст. Ессентукская

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии Предгорного района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва. Назначенных на 18 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 51 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края»,  пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», территориальная избирательная комиссия Предгорного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план работы по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, согласно приложения.

- Разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель | О.Г. Остапенко |
| --- | --- |

| Секретарь | Н. В. Зайцева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии Предгорного района

от 18.06.2021 г. №7/122-26

ПЛАН РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии Предгорного района по подготовке и проведению выборов 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

День голосования - 19 сентября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов и принятие постановлений территориальной избирательной комиссией Предгорного района по следующим вопросам: |  |  |
|  | О плане работы территориальной избирательной комиссии Предгорного района | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Зайцева Н.В. |
|  | О режиме работы территориальной избирательной комиссии Предгорного района | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В. |
|  | О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии Предгорного района | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О возложении на членов территориальной избирательной комиссии Предгорного района с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О графике работы членов территориальной избирательной комиссии Предгорного района с правом решающего голоса | ежемесячно в период избирательной кампании | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии Предгорного района | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств | 18 июня 2021 г. | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | Остапенко О.Г., Глушкова С.В. Зайцева Н.В |
|  | О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходимых документов | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | О регистрации доверенных лиц кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии Предгорного района, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | О члене территориальной избирательной комиссии Предгорного района с правом совещательного голоса | после поступления в территориальную избирательную комиссии Предгорного района документов о назначении члена территориальной избирательной комиссии Предгорного района с правом совещательного голоса | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован) | в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением | после поступления письменного заявления в территориальную избирательную комиссию Предгорного района об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее 29 августа 2021 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | О рассмотрении поступивших в территориальную избирательную комиссию Предгорного района жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания протоколов территориальной избирательной комиссии Предгорного района о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | Глушкова С.В. Левенко Е.В. Хомутова Н.Ю. Бузова Л.В. |
|  | О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 2. | Организация деятельности территориальной избирательной комиссии Предгорного района |  |  |
|  | Оборудование помещения территориальной избирательной комиссии Предгорного района | июнь 2021 г. | Остапенко О.Г. |
|  | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период | Глушкова С.В. Левенко Е.В. Хомутова Н.Ю. Бузова Л.В. |
| 3. | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |
|  | Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу | при поступлении документов | члены Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Предгорного района по приему и проверке документов |
|  | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов | члены Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Предгорного района по приему и проверке документов |
|  | Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уведомления о выдвижении кандидата | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края | по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края | Ермакова Н.А., Группа контроля |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных п.33 ст.33 ФЗ | после представления сведений | Мирошникова В.А. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | Хаджиева Е.С. |
|  | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | члены Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Предгорного района по приему и проверке документов |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | члены Рабочей группы территориальной избирательной комиссии Предгорного района по приему и проверке документов |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Хомутова Н.Ю. |
|  | Проведение заседания территориальной избирательной комиссии Предгорного района, на котором решением территориальной избирательной комиссии Предгорного района утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока | Остапенко О.Г., Глушкова С.В., Зайцева Н.В. |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Остапенко О.Г., Глушкова С.В., Зайцева Н.В. |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно | Члены ТИК с правом решающего голоса |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу | после принятия решения территориальной избирательной комиссией о выдаче удостоверений | Зайцева Н.В. |
| 4. | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
|  | Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации | в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ |  |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов | по мере появления информации |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период |  |
|  | Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения) |  |
|  | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений | по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов |  |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов |  |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления |  |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов |  |
| 5. | Финансирование выборов |  |  |
|  | Прием первых финансовых отчетов кандидатов | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию | после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России» | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | после их поступления |  |
|  | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов |  |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |
| 6. | Подготовка к голосованию |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2021 г. |  |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов | сентябрь 2021 г. |  |
|  | Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 8 сентября 2021 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |
|  | Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней | в срок, установленный ИКСК |  |
|  | Получение избирательных бюллетеней от избирательной комиссии Ставропольского края | в срок, установленный ИКСК |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края |  |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | в день (дни) голосования с 8 до 20 часов по местному времени |  |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | в день (дни) голосования |  |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта | после окончания времени голосования 19 сентября 2021 г. |  |
| 7. | Определение итогов голосования, результатов выборов |  |  |
|  | Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов | с 19 сентября 2021 г. |  |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 21 сентября 2021 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) |  |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона № 67-ФЗ | после подписания протокола окружной избирательной комиссии |  |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц |  |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов |  |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов |  |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ |  |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 20 октября 2021 г. (через 30 дней после дня голосования) |  |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее 18 ноября 2021 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) |  |
|  | Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  |
|  | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденным избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива |  |
|  | Возврат в избирательную комиссию Ставропольского края печати окружной избирательной комиссии | одновременно с представлением в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  |